## Plan1
Custo | Resumo | TORRE | Pavimento | Nome da tarefa | Crítica | Início | Término | % concluída
24803201.34 | Sim | P | TA | Cronograma de Trabalho Attuale - REPROGRAMADO JULHO | Sim | 2017-04-03 | 2020-01-03 | 1%
11715.11 | Sim | P | TA | MOBILIZAÇÃO | Não | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 100%
11715.11 | Não | P | TA | MOBILIZAÇÃO | Não | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 100%
105200.99 | Sim | P | TA | ESTACAS CONTENÇÃO | Não | 2017-05-30 | 2017-07-18 | 50%
76654.86 | Não | P | TA | 104 ESTACAS DE CONTENÇÃO | Não | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 46%
28546.13 | Não | P | TA | 25 ESTACAS METÁLICAS | Não | 2017-05-30 | 2017-06-21 | 100%
0 | Não | P | TA | VIGA DE COROAMENTO | Não | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 0%
256157.13 | Sim | P | TA | ESCAVAÇÃO | Não | 2017-04-13 | 2018-05-14 | 61%
115270.71 | Não | P | TA | ESCAVAÇÃO PRIMEIRA ETAPA | Não | 2017-04-13 | 2017-05-18 | 100%
115270.71 | Não | P | TA | ESCAVAÇÃO SEGUNDA ETAPA | Não | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 100%
8538.57 | Não | P | TA | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 1 | Não | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 0%
8538.57 | Não | P | TA | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 2 | Não | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 0%
8538.57 | Não | P | TA | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 3 | Não | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 0%
530239.38 | Sim | P | TA | FUNDAÇÕES | Sim | 2017-06-19 | 2017-09-05 | 0%
19268.05 | Não | P | TA | GABARITO | Sim | 2017-06-26 | 2017-07-10 | 80%
0 | Não | P | TA | REBAIXAMENTO DO LENÇOL | Sim | 2017-06-19 | 2017-07-11 | 0%