## Plan1
Resumo | Nome da tarefa | Duração | Início | Término
Sim | Cronograma Diretor Miró RevFinal - com Periferia | 726 dias | 2017-03-20 | 2020-03-16
Sim | MOBILIZAÇÃO | 0 dias | 2017-03-20 | 2017-03-20
Não | MOBILIZAÇÃO | 0 dias | 2017-03-20 | 2017-03-20
Sim | ESCAVAÇÃO | 36 dias | 2017-03-20 | 2017-05-11
Não | ESCAVAÇÃO | 36 dias | 2017-03-20 | 2017-05-11
Sim | DESMONTE DE ROCHA | 7 dias | 2017-04-17 | 2017-04-26
Não | DESMONTE DE ROCHA | 7 dias | 2017-04-17 | 2017-04-26
Sim | ESTACAS DE CONTEÇÃO / MURO DE ARRIMO | 20 dias | 2017-03-20 | 2017-04-17
Não | ESTACAS DE CONTENÇÃO | 5 dias | 2017-04-03 | 2017-04-07
Não | VIGAS DE COROAMENTO | 5 dias | 2017-04-10 | 2017-04-17
Não | MURO DE ARRIMO (entra junto com periferia) | 7 dias | 2017-03-20 | 2017-03-28
Sim | FUNDAÇÕES | 60 dias | 2017-05-12 | 2017-08-07
Não | GABARITO | 10 dias | 2017-05-12 | 2017-05-25
Não | TUBULÕES (67 tubulões - 4 por dia) | 20 dias | 2017-05-26 | 2017-06-26
Não | SAPATAS | 35 dias | 2017-06-02 | 2017-07-24
Não | COMPLEMENTO DE PILAR | 35 dias | 2017-06-09 | 2017-07-31
Não | REATERRO / COMPACTAÇÃO | 35 dias | 2017-06-20 | 2017-08-07
Não | VIGAS DE TRAVAMENTO | 30 dias | 2017-06-27 | 2017-08-07
Sim | TORRE | 630 dias | 2017-08-08 | 2020-03-16
Sim | ELEVADORES | 100 dias | 2019-01-10 | 2019-06-04
Sim | ELEVADOR DE SERVIÇO 1 | 80 dias | 2019-01-10 | 2019-05-07
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO 1) | 20 dias | 2019-01-10 | 2019-02-06
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 1) | 60 dias | 2019-02-07 | 2019-05-07
Sim | ELEVADOR DE SERVIÇO 2 | 80 dias | 2019-01-10 | 2019-05-07
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO 2) | 20 dias | 2019-01-10 | 2019-02-06
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 2) | 60 dias | 2019-02-07 | 2019-05-07
Sim | ELEVADOR SOCIAL 1 | 80 dias | 2019-02-07 | 2019-06-04
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 1) | 20 dias | 2019-02-07 | 2019-03-08
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 1) | 60 dias | 2019-03-11 | 2019-06-04
Sim | ELEVADOR SOCIAL 2 | 80 dias | 2019-02-07 | 2019-06-04
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 2) | 20 dias | 2019-02-07 | 2019-03-08
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 2) | 60 dias | 2019-03-11 | 2019-06-04
Sim | COBERTURA | 224 dias | 2018-11-27 | 2019-10-24
Não | CONTRAPISO COM CAIMENTO COBERTURA | 10 dias | 2018-11-27 | 2018-12-10
Não | TELHADO | 15 dias | 2019-10-04 | 2019-10-24
Sim | OBRA BRUTA | 400 dias | 2017-08-08 | 2019-04-03
Sim | PISO ESTRUTURAL DO SUBSOLO | 20 dias | 2017-08-08 | 2017-09-04
Não | DRENAGEM / INSTALAÇÕES ENTERRADAS | 10 dias | 2017-08-08 | 2017-08-21
Não | PISO ESTRUTURAL SUBSOLO | 10 dias | 2017-08-22 | 2017-09-04
Sim | ESTRUTURA (REFERE-SE À LAJE DO PISO DO PAVIMENTO CITADO) | 319 dias | 2017-09-05 | 2019-01-04
Não | ESTRUTURA 2º SUBSOLO | 15 dias | 2017-09-05 | 2017-09-26
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO | 15 dias | 2017-09-27 | 2017-10-18
Não | ESTRUTURA TÉRREO | 15 dias | 2017-10-19 | 2017-11-09
Não | ESTRUTURA 01ºPAV | 20 dias | 2017-11-10 | 2017-12-11
Não | ESTRUTURA 02ºPAV | 12 dias | 2017-12-12 | 2018-01-04
Não | ESTRUTURA 03ºPAV | 7 dias | 2018-01-05 | 2018-01-15
Não | ESTRUTURA 04ºPAV | 8 dias | 2018-01-16 | 2018-01-25
Não | ESTRUTURA 05ºPAV | 7 dias | 2018-01-26 | 2018-02-05
Não | ESTRUTURA 06ºPAV | 7 dias | 2018-02-06 | 2018-02-16
Não | ESTRUTURA 07ºPAV | 8 dias | 2018-02-19 | 2018-02-28
Não | ESTRUTURA 08ºPAV | 7 dias | 2018-03-01 | 2018-03-09
Não | ESTRUTURA 09ºPAV | 7 dias | 2018-03-12 | 2018-03-20
Não | ESTRUTURA 10ºPAV | 8 dias | 2018-03-21 | 2018-04-02
Não | ESTRUTURA 11ºPAV | 7 dias | 2018-04-03 | 2018-04-11
Não | ESTRUTURA 12ºPAV | 7 dias | 2018-04-12 | 2018-04-20
Não | ESTRUTURA 13ºPAV | 8 dias | 2018-04-23 | 2018-05-03
Não | ESTRUTURA 14ºPAV | 7 dias | 2018-05-04 | 2018-05-14
Não | ESTRUTURA 15ºPAV | 7 dias | 2018-05-15 | 2018-05-23
Não | ESTRUTURA 16ºPAV | 8 dias | 2018-05-24 | 2018-06-05
Não | ESTRUTURA 17ºPAV (+5d REFORMA FORMA) | 12 dias | 2018-06-06 | 2018-06-22
Não | ESTRUTURA 18ºPAV | 7 dias | 2018-06-25 | 2018-07-03
Não | ESTRUTURA 19ºPAV | 8 dias | 2018-07-04 | 2018-07-16
Não | ESTRUTURA 20ºPAV | 7 dias | 2018-07-17 | 2018-07-25
Não | ESTRUTURA 21ºPAV | 7 dias | 2018-07-26 | 2018-08-03
Não | ESTRUTURA 22ºPAV | 8 dias | 2018-08-06 | 2018-08-15
Não | ESTRUTURA 23ºPAV | 7 dias | 2018-08-16 | 2018-08-24
Não | ESTRUTURA 24ºPAV | 7 dias | 2018-08-27 | 2018-09-04
Não | ESTRUTURA 25ºPAV | 8 dias | 2018-09-05 | 2018-09-17
Não | ESTRUTURA 26ºPAV | 7 dias | 2018-09-18 | 2018-09-26
Não | ESTRUTURA 27ºPAV | 7 dias | 2018-09-27 | 2018-10-05
Não | ESTRUTURA 28ºPAV | 8 dias | 2018-10-08 | 2018-10-18
Não | ESTRUTURA ÁTICO | 12 dias | 2018-10-19 | 2018-11-06
Não | ESTRUTURA BARRILETE / PLATIBANDA | 12 dias | 2018-11-07 | 2018-11-26
Não | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 12 dias | 2018-11-27 | 2018-12-12
Não | ESTRUTURA COBERTURA | 10 dias | 2018-12-13 | 2019-01-04
Sim | RETIRADA REESCORAMENTO | 323 dias | 2017-09-27 | 2019-02-01
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 2º SUBSOLO | 27 diasd | 2017-09-27 | 2017-10-24
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 1º SUBSOLO | 27 diasd | 2017-10-19 | 2017-11-15
Não | RETIRADA REESCORAMENTO TÉRREO | 27 diasd | 2017-11-10 | 2017-12-07
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 01ºPAV | 27 diasd | 2017-12-12 | 2018-01-08
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 02ºPAV | 27 diasd | 2018-01-05 | 2018-02-01
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 03ºPAV | 27 diasd | 2018-01-16 | 2018-02-12
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 04ºPAV | 27 diasd | 2018-01-26 | 2018-02-22
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 05ºPAV | 27 diasd | 2018-02-06 | 2018-03-05
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 06ºPAV | 27 diasd | 2018-02-17 | 2018-03-16
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 07ºPAV | 27 diasd | 2018-03-01 | 2018-03-28
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 08ºPAV | 27 diasd | 2018-03-10 | 2018-04-06
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 09ºPAV | 27 diasd | 2018-03-21 | 2018-04-17
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 10ºPAV | 27 diasd | 2018-04-03 | 2018-04-30
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 11ºPAV | 27 diasd | 2018-04-12 | 2018-05-09
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 12ºPAV | 27 diasd | 2018-04-21 | 2018-05-18
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 13ºPAV | 27 diasd | 2018-05-04 | 2018-05-31
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 14ºPAV | 27 diasd | 2018-05-15 | 2018-06-11
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 15ºPAV | 27 diasd | 2018-05-24 | 2018-06-20
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 16ºPAV | 27 diasd | 2018-06-06 | 2018-07-03
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 17ºPAV | 27 diasd | 2018-06-23 | 2018-07-20
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 18ºPAV | 27 diasd | 2018-07-04 | 2018-07-31
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 19ºPAV | 27 diasd | 2018-07-17 | 2018-08-13
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 20ºPAV | 27 diasd | 2018-07-26 | 2018-08-22
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 21ºPAV | 27 diasd | 2018-08-04 | 2018-08-31
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 22ºPAV | 27 diasd | 2018-08-16 | 2018-09-12
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 23ºPAV | 27 diasd | 2018-08-25 | 2018-09-21
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 24ºPAV | 27 diasd | 2018-09-05 | 2018-10-02
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 25ºPAV | 27 diasd | 2018-09-18 | 2018-10-15
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 26ºPAV | 27 diasd | 2018-09-27 | 2018-10-24
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 27ºPAV | 27 diasd | 2018-10-06 | 2018-11-02
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 28ºPAV | 27 diasd | 2018-10-19 | 2018-11-15
Não | RETIRADA REESCORAMENTO ÁTICO | 27 diasd | 2018-11-07 | 2018-12-04
Não | RETIRADA REESCORAMENTO BARRILETE / PLATIBANDA | 27 diasd | 2018-11-27 | 2018-12-24
Não | RETIRADA REESCORAMENTO CAIXA D'ÁGUA | 27 diasd | 2018-12-13 | 2019-01-09
Não | RETIRADA REESCORAMENTO COBERTURA | 27 diasd | 2019-01-05 | 2019-02-01
Sim | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 213 dias | 2018-02-02 | 2018-12-13
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 15 dias | 2018-02-02 | 2018-02-26
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 15 dias | 2018-02-27 | 2018-03-19
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 8 dias | 2018-03-20 | 2018-03-29
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 28ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Sim | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 205 dias | 2018-02-27 | 2019-01-02
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 15 dias | 2018-02-27 | 2018-03-19
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 8 dias | 2018-03-20 | 2018-03-29
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 28ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Sim | DIST. ELÉTRICA BLOCOS | 205 dias | 2018-02-27 | 2019-01-02
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 01ºPAV | 15 dias | 2018-02-27 | 2018-03-19
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 02ºPAV | 8 dias | 2018-03-20 | 2018-03-29
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 03ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 04ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 05ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 07ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 08ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 09ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 10ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 11ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 12ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 13ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 14ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 17ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 18ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 19ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 20ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 21ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 22ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 23ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 24ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 25ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 26ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 27ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 28ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Sim | TALISCA | 197 dias | 2018-03-20 | 2019-01-11
Não | TALISCA 01ºPAV | 8 dias | 2018-03-20 | 2018-03-29
Não | TALISCA 02ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | TALISCA 03ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | TALISCA 04ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | TALISCA 05ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | TALISCA 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | TALISCA 07ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | TALISCA 08ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | TALISCA 09ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | TALISCA 10ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | TALISCA 11ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | TALISCA 12ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | TALISCA 13ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | TALISCA 14ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | TALISCA 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | TALISCA 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | TALISCA 17ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | TALISCA 18ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | TALISCA 19ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | TALISCA 20ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | TALISCA 21ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | TALISCA 22ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | TALISCA 23ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | TALISCA 24ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | TALISCA 25ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | TALISCA 26ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | TALISCA 27ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | TALISCA 28ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Sim | PRUMADAS HIDRÁULICAS | 196 dias | 2018-04-02 | 2019-01-22
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 02ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 03ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 05ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 07ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 08ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 09ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 10ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 11ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 12ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 13ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 14ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 17ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 18ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 19ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 20ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 21ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 22ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 23ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 24ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 25ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 26ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 27ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 28ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Sim | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO | 196 dias | 2018-04-02 | 2019-01-22
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 01ºPAV | 7 dias | 2018-04-02 | 2018-04-10
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 02ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 03ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 04ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 05ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 07ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 08ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 09ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 10ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 11ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 12ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 13ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 14ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 16ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 17ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 18ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 19ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 20ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 21ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 22ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 23ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 24ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 25ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 26ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 27ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 28ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Sim | CONTRAMARCO | 196 dias | 2018-04-11 | 2019-01-31
Não | CONTRAMARCO 01ºPAV | 7 dias | 2018-04-11 | 2018-04-19
Não | CONTRAMARCO 02ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | CONTRAMARCO 03ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | CONTRAMARCO 04ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | CONTRAMARCO 05ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | CONTRAMARCO 06ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | CONTRAMARCO 07ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | CONTRAMARCO 08ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | CONTRAMARCO 09ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | CONTRAMARCO 10ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | CONTRAMARCO 11ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | CONTRAMARCO 12ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | CONTRAMARCO 13ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | CONTRAMARCO 14ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | CONTRAMARCO 15ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | CONTRAMARCO 16ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | CONTRAMARCO 17ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | CONTRAMARCO 18ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | CONTRAMARCO 19ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | CONTRAMARCO 20ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | CONTRAMARCO 21ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | CONTRAMARCO 22ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | CONTRAMARCO 23ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | CONTRAMARCO 24ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | CONTRAMARCO 25ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | CONTRAMARCO 26ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | CONTRAMARCO 27ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | CONTRAMARCO 28ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Sim | DIST. ELÉTRICA (ENFIAÇÃO) | 196 dias | 2018-04-20 | 2019-02-11
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 01ºPAV | 7 dias | 2018-04-20 | 2018-04-30
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 02ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 03ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 04ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 05ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 06ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 07ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 08ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 09ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 10ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 11ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 12ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 13ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 14ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 15ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 16ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 17ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 18ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 19ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 20ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 21ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 22ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 23ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 24ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 25ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 26ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 27ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | DIST. ELÉT. (ENFIAÇÃO) 28ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Sim | CONTRAPISO | 196 dias | 2018-05-02 | 2019-02-20
Não | CONTRAPISO 01ºPAV | 7 dias | 2018-05-02 | 2018-05-10
Não | CONTRAPISO 02ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | CONTRAPISO 03ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | CONTRAPISO 04ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | CONTRAPISO 05ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | CONTRAPISO 06ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | CONTRAPISO 07ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | CONTRAPISO 08ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | CONTRAPISO 09ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | CONTRAPISO 10ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | CONTRAPISO 11ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | CONTRAPISO 12ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | CONTRAPISO 13ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | CONTRAPISO 14ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | CONTRAPISO 15ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | CONTRAPISO 16ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | CONTRAPISO 17ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | CONTRAPISO 18ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | CONTRAPISO 19ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | CONTRAPISO 20ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | CONTRAPISO 21ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | CONTRAPISO 22ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | CONTRAPISO 23ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | CONTRAPISO 24ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | CONTRAPISO 25ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | CONTRAPISO 26ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | CONTRAPISO 27ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | CONTRAPISO 28ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Sim | EMBOÇO INTERNO | 196 dias | 2018-05-11 | 2019-03-01
Não | EMBOÇO INTERNO 01ºPAV | 7 dias | 2018-05-11 | 2018-05-21
Não | EMBOÇO INTERNO 02ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | EMBOÇO INTERNO 03ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | EMBOÇO INTERNO 04ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | EMBOÇO INTERNO 05ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | EMBOÇO INTERNO 06ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | EMBOÇO INTERNO 07ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | EMBOÇO INTERNO 08ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | EMBOÇO INTERNO 09ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | EMBOÇO INTERNO 12ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | EMBOÇO INTERNO 13ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | EMBOÇO INTERNO 14ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | EMBOÇO INTERNO 15ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | EMBOÇO INTERNO 16ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | EMBOÇO INTERNO 17ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | EMBOÇO INTERNO 18ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | EMBOÇO INTERNO 19ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | EMBOÇO INTERNO 20ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | EMBOÇO INTERNO 21ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | EMBOÇO INTERNO 22ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | EMBOÇO INTERNO 23ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | EMBOÇO INTERNO 24ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | EMBOÇO INTERNO 25ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | EMBOÇO INTERNO 26ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | EMBOÇO INTERNO 27ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | EMBOÇO INTERNO 28ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Sim | GESSO LISO PAREDE E TETO | 196 dias | 2018-05-22 | 2019-03-14
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 01ºPAV | 7 dias | 2018-05-22 | 2018-05-30
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 02ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 03ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 04ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 05ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 06ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 07ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 08ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 09ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 10ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 11ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 12ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 13ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 14ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 15ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 16ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 17ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 18ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 19ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 20ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 21ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 23ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 24ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 25ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 26ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 27ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 28ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Sim | GUIAS E MONTANTES | 196 dias | 2018-06-01 | 2019-03-25
Não | GUIAS E MONTANTES 01ºPAV | 7 dias | 2018-06-01 | 2018-06-11
Não | GUIAS E MONTANTES 02ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | GUIAS E MONTANTES 03ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | GUIAS E MONTANTES 04ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | GUIAS E MONTANTES 05ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | GUIAS E MONTANTES 06ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | GUIAS E MONTANTES 07ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | GUIAS E MONTANTES 08ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | GUIAS E MONTANTES 09ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | GUIAS E MONTANTES 10ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | GUIAS E MONTANTES 11ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | GUIAS E MONTANTES 12ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | GUIAS E MONTANTES 13ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | GUIAS E MONTANTES 14ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | GUIAS E MONTANTES 15ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | GUIAS E MONTANTES 16ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | GUIAS E MONTANTES 17ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | GUIAS E MONTANTES 18ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | GUIAS E MONTANTES 19ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | GUIAS E MONTANTES 20ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | GUIAS E MONTANTES 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | GUIAS E MONTANTES 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | GUIAS E MONTANTES 23ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | GUIAS E MONTANTES 24ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | GUIAS E MONTANTES 25ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | GUIAS E MONTANTES 26ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | GUIAS E MONTANTES 27ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | GUIAS E MONTANTES 28ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Sim | DIST. HIDRÁULICA | 196 dias | 2018-06-12 | 2019-04-03
Não | DIST. HIDRÁULICA 01ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | DIST. HIDRÁULICA 02ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | DIST. HIDRÁULICA 03ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | DIST. HIDRÁULICA 04ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | DIST. HIDRÁULICA 05ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | DIST. HIDRÁULICA 06ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | DIST. HIDRÁULICA 07ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | DIST. HIDRÁULICA 08ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | DIST. HIDRÁULICA 09ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | DIST. HIDRÁULICA 10ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | DIST. HIDRÁULICA 11ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | DIST. HIDRÁULICA 12ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | DIST. HIDRÁULICA 13ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | DIST. HIDRÁULICA 14ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | DIST. HIDRÁULICA 15ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | DIST. HIDRÁULICA 16ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | DIST. HIDRÁULICA 17ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | DIST. HIDRÁULICA 18ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | DIST. HIDRÁULICA 19ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | DIST. HIDRÁULICA 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | DIST. HIDRÁULICA 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | DIST. HIDRÁULICA 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | DIST. HIDRÁULICA 23ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | DIST. HIDRÁULICA 24ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | DIST. HIDRÁULICA 25ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | DIST. HIDRÁULICA 26ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | DIST. HIDRÁULICA 27ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | DIST. HIDRÁULICA 28ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Sim | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO | 196 dias | 2018-06-12 | 2019-04-03
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 01ºPAV | 7 dias | 2018-06-12 | 2018-06-21
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 02ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 03ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 04ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 05ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 06ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 07ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 08ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 09ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 10ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 11ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 12ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 13ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 14ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 15ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 16ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 17ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 18ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 19ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 23ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 24ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 25ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 26ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 27ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 28ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Sim | FACHADA | 189 dias | 2019-01-03 | 2019-10-03
Sim | MONTAGEM BALANCIM | 20 dias | 2019-01-03 | 2019-01-30
Não | RETIRADA BANDEJA | 5 dias | 2019-01-03 | 2019-01-09
Não | MONTAGEM BALANCIM | 15 dias | 2019-01-10 | 2019-01-30
Sim | MASSA FACHADA | 110,6 dias | 2019-01-31 | 2019-07-15
Sim | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA | 9,33 dias | 2019-01-31 | 2019-02-13
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 0,33 dias | 2019-01-31 | 2019-01-31
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 0,33 dias | 2019-01-31 | 2019-01-31
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 0,34 dias | 2019-01-31 | 2019-01-31
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-01 | 2019-02-01
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-01 | 2019-02-01
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-01 | 2019-02-01
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-04 | 2019-02-04
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-04 | 2019-02-04
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-04 | 2019-02-04
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-05 | 2019-02-05
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-05 | 2019-02-05
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-05 | 2019-02-05
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-06 | 2019-02-06
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-06 | 2019-02-06
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-06 | 2019-02-06
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-07 | 2019-02-07
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-07 | 2019-02-07
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-07 | 2019-02-07
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-08 | 2019-02-08
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-08 | 2019-02-08
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-08 | 2019-02-08
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-11 | 2019-02-11
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-11 | 2019-02-11
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-11 | 2019-02-11
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-12 | 2019-02-12
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-12 | 2019-02-12
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-12 | 2019-02-12
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 28ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-13 | 2019-02-13
Sim | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES | 9,33 dias | 2019-02-14 | 2019-02-27
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 28ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-14 | 2019-02-14
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 27ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-14 | 2019-02-14
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 26ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-14 | 2019-02-14
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 25ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-14 | 2019-02-15
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 24ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-15 | 2019-02-15
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 23ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-15 | 2019-02-15
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 22ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-15 | 2019-02-18
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 21ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-18 | 2019-02-18
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 20ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-18 | 2019-02-18
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 19ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-18 | 2019-02-19
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 18ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-19 | 2019-02-19
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 17ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-19 | 2019-02-19
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 16ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-19 | 2019-02-20
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 15ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-20 | 2019-02-20
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 14ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-20 | 2019-02-20
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 13ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-20 | 2019-02-21
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 12ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-21 | 2019-02-21
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 11ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-21 | 2019-02-21
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 10ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-21 | 2019-02-22
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 09ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-22 | 2019-02-22
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 08ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-22 | 2019-02-22
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 07ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-22 | 2019-02-25
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 06ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-25 | 2019-02-25
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 05ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-25 | 2019-02-25
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 04ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-25 | 2019-02-26
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 03ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-26 | 2019-02-26
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 02ºPAV | 0,33 dias | 2019-02-26 | 2019-02-26
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 01ºPAV | 0,34 dias | 2019-02-26 | 2019-02-27
Sim | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA | 10 dias | 2019-02-28 | 2019-03-15
Não | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA | 10 dias | 2019-02-28 | 2019-03-15
Sim | EMBOÇO FACHADA | 70 dias | 2019-03-18 | 2019-06-27
Não | EMBOÇO FACHADA 28ºPAV | 2,5 dias | 2019-03-18 | 2019-03-20
Não | EMBOÇO FACHADA 27ºPAV | 2,5 dias | 2019-03-20 | 2019-03-22
Não | EMBOÇO FACHADA 26ºPAV | 2,5 dias | 2019-03-25 | 2019-03-27
Não | EMBOÇO FACHADA 25ºPAV | 2,5 dias | 2019-03-27 | 2019-03-29
Não | EMBOÇO FACHADA 24ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-01 | 2019-04-03
Não | EMBOÇO FACHADA 23ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-03 | 2019-04-05
Não | EMBOÇO FACHADA 22ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-08 | 2019-04-10
Não | EMBOÇO FACHADA 21ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-10 | 2019-04-12
Não | EMBOÇO FACHADA 20ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-15 | 2019-04-17
Não | EMBOÇO FACHADA 19ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-17 | 2019-04-22
Não | EMBOÇO FACHADA 18ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-23 | 2019-04-25
Não | EMBOÇO FACHADA 17ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-25 | 2019-04-29
Não | EMBOÇO FACHADA 16ºPAV | 2,5 dias | 2019-04-30 | 2019-05-03
Não | EMBOÇO FACHADA 15ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-03 | 2019-05-07
Não | EMBOÇO FACHADA 14ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-08 | 2019-05-10
Não | EMBOÇO FACHADA 13ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-10 | 2019-05-14
Não | EMBOÇO FACHADA 12ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-15 | 2019-05-17
Não | EMBOÇO FACHADA 11ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-17 | 2019-05-21
Não | EMBOÇO FACHADA 10ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-22 | 2019-05-24
Não | EMBOÇO FACHADA 09ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-24 | 2019-05-28
Não | EMBOÇO FACHADA 08ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-29 | 2019-05-31
Não | EMBOÇO FACHADA 07ºPAV | 2,5 dias | 2019-05-31 | 2019-06-04
Não | EMBOÇO FACHADA 06ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-05 | 2019-06-07
Não | EMBOÇO FACHADA 05ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-07 | 2019-06-11
Não | EMBOÇO FACHADA 04ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-12 | 2019-06-14
Não | EMBOÇO FACHADA 03ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-14 | 2019-06-18
Não | EMBOÇO FACHADA 02ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-21 | 2019-06-25
Não | EMBOÇO FACHADA 01ºPAV | 2,5 dias | 2019-06-25 | 2019-06-27
Sim | PEITORIS | 68,5 dias | 2019-03-25 | 2019-07-03
Não | PEITORIS 28ºPAV | 1 dia | 2019-03-25 | 2019-03-26
Não | PEITORIS 27ºPAV | 1 dia | 2019-03-28 | 2019-03-28
Não | PEITORIS 26ºPAV | 1 dia | 2019-04-01 | 2019-04-02
Não | PEITORIS 25ºPAV | 1 dia | 2019-04-04 | 2019-04-04
Não | PEITORIS 24ºPAV | 1 dia | 2019-04-08 | 2019-04-09
Não | PEITORIS 23ºPAV | 1 dia | 2019-04-11 | 2019-04-11
Não | PEITORIS 22ºPAV | 1 dia | 2019-04-15 | 2019-04-16
Não | PEITORIS 21ºPAV | 1 dia | 2019-04-18 | 2019-04-18
Não | PEITORIS 20ºPAV | 1 dia | 2019-04-23 | 2019-04-24
Não | PEITORIS 19ºPAV | 1 dia | 2019-04-26 | 2019-04-26
Não | PEITORIS 18ºPAV | 1 dia | 2019-04-30 | 2019-05-02
Não | PEITORIS 17ºPAV | 1 dia | 2019-05-06 | 2019-05-06
Não | PEITORIS 16ºPAV | 1 dia | 2019-05-08 | 2019-05-09
Não | PEITORIS 15ºPAV | 1 dia | 2019-05-13 | 2019-05-13
Não | PEITORIS 14ºPAV | 1 dia | 2019-05-15 | 2019-05-16
Não | PEITORIS 13ºPAV | 1 dia | 2019-05-20 | 2019-05-20
Não | PEITORIS 12ºPAV | 1 dia | 2019-05-22 | 2019-05-23
Não | PEITORIS 11ºPAV | 1 dia | 2019-05-27 | 2019-05-27
Não | PEITORIS 10ºPAV | 1 dia | 2019-05-29 | 2019-05-30
Não | PEITORIS 09ºPAV | 1 dia | 2019-06-03 | 2019-06-03
Não | PEITORIS 08ºPAV | 1 dia | 2019-06-05 | 2019-06-06
Não | PEITORIS 07ºPAV | 1 dia | 2019-06-10 | 2019-06-10
Não | PEITORIS 06ºPAV | 1 dia | 2019-06-12 | 2019-06-13
Não | PEITORIS 05ºPAV | 1 dia | 2019-06-17 | 2019-06-17
Não | PEITORIS 04ºPAV | 1 dia | 2019-06-21 | 2019-06-24
Não | PEITORIS 03ºPAV | 1 dia | 2019-06-26 | 2019-06-26
Não | PEITORIS 02ºPAV | 1 dia | 2019-06-28 | 2019-07-01
Não | PEITORIS 01ºPAV | 1 dia | 2019-07-03 | 2019-07-03
Sim | REQUADRO DE VÃOS | 68,5 dias | 2019-03-26 | 2019-07-04
Não | REQUADRO DE VÃOS - 28ºPAV | 1 dia | 2019-03-26 | 2019-03-27
Não | REQUADRO DE VÃOS - 27ºPAV | 1 dia | 2019-03-29 | 2019-03-29
Não | REQUADRO DE VÃOS - 26ºPAV | 1 dia | 2019-04-02 | 2019-04-03
Não | REQUADRO DE VÃOS - 25ºPAV | 1 dia | 2019-04-05 | 2019-04-05
Não | REQUADRO DE VÃOS - 24ºPAV | 1 dia | 2019-04-09 | 2019-04-10
Não | REQUADRO DE VÃOS - 23ºPAV | 1 dia | 2019-04-12 | 2019-04-12
Não | REQUADRO DE VÃOS - 22ºPAV | 1 dia | 2019-04-16 | 2019-04-17
Não | REQUADRO DE VÃOS - 21ºPAV | 1 dia | 2019-04-22 | 2019-04-22
Não | REQUADRO DE VÃOS - 20ºPAV | 1 dia | 2019-04-24 | 2019-04-25
Não | REQUADRO DE VÃOS - 19ºPAV | 1 dia | 2019-04-29 | 2019-04-29
Não | REQUADRO DE VÃOS - 18ºPAV | 1 dia | 2019-05-02 | 2019-05-03
Não | REQUADRO DE VÃOS - 17ºPAV | 1 dia | 2019-05-07 | 2019-05-07
Não | REQUADRO DE VÃOS - 16ºPAV | 1 dia | 2019-05-09 | 2019-05-10
Não | REQUADRO DE VÃOS - 15ºPAV | 1 dia | 2019-05-14 | 2019-05-14
Não | REQUADRO DE VÃOS - 14ºPAV | 1 dia | 2019-05-16 | 2019-05-17
Não | REQUADRO DE VÃOS - 13ºPAV | 1 dia | 2019-05-21 | 2019-05-21
Não | REQUADRO DE VÃOS - 12ºPAV | 1 dia | 2019-05-23 | 2019-05-24
Não | REQUADRO DE VÃOS - 11ºPAV | 1 dia | 2019-05-28 | 2019-05-28
Não | REQUADRO DE VÃOS - 10ºPAV | 1 dia | 2019-05-30 | 2019-05-31
Não | REQUADRO DE VÃOS - 09ºPAV | 1 dia | 2019-06-04 | 2019-06-04
Não | REQUADRO DE VÃOS - 08ºPAV | 1 dia | 2019-06-06 | 2019-06-07
Não | REQUADRO DE VÃOS - 07ºPAV | 1 dia | 2019-06-11 | 2019-06-11
Não | REQUADRO DE VÃOS - 06ºPAV | 1 dia | 2019-06-13 | 2019-06-14
Não | REQUADRO DE VÃOS - 05ºPAV | 1 dia | 2019-06-18 | 2019-06-18
Não | REQUADRO DE VÃOS - 04ºPAV | 1 dia | 2019-06-24 | 2019-06-25
Não | REQUADRO DE VÃOS - 03ºPAV | 1 dia | 2019-06-27 | 2019-06-27
Não | REQUADRO DE VÃOS - 02ºPAV | 1 dia | 2019-07-01 | 2019-07-02
Não | REQUADRO DE VÃOS - 01ºPAV | 1 dia | 2019-07-04 | 2019-07-04
Sim | TRATAMENTO EM BAUCRIL | 5,6 dias | 2019-07-05 | 2019-07-15
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 01ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-05 | 2019-07-05
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 02ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-05 | 2019-07-05
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 03ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-05 | 2019-07-05
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 04ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-05 | 2019-07-05
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 05ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-05 | 2019-07-05
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 06ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-08 | 2019-07-08
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 07ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-08 | 2019-07-08
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 08ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-08 | 2019-07-08
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 09ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-08 | 2019-07-08
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 10ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-08 | 2019-07-08
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 11ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-10 | 2019-07-10
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 12ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-10 | 2019-07-10
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 13ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-10 | 2019-07-10
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 14ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-10 | 2019-07-10
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 15ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-10 | 2019-07-10
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 16ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-11 | 2019-07-11
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 17ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-11 | 2019-07-11
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 18ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-11 | 2019-07-11
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 19ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-11 | 2019-07-11
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 20ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-11 | 2019-07-11
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 21ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-12 | 2019-07-12
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 22ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-12 | 2019-07-12
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 23ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-12 | 2019-07-12
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 24ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-12 | 2019-07-12
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 25ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-12 | 2019-07-12
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 26ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-15 | 2019-07-15
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 27ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-15 | 2019-07-15
Não | TRATAMENTO EM BAUCRIL 28ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-15 | 2019-07-15
Sim | CERÂMICA FACHADA | 52,6 dias | 2019-07-16 | 2019-09-26
Sim | ASSENTAMENTO CERÂMICA | 37,33 dias | 2019-07-16 | 2019-09-05
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 28ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-16 | 2019-07-17
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 27ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-17 | 2019-07-18
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 26ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-18 | 2019-07-19
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 25ºPAV | 1,34 dias | 2019-07-19 | 2019-07-23
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 24ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-23 | 2019-07-24
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 23ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-24 | 2019-07-25
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 22ºPAV | 1,34 dias | 2019-07-25 | 2019-07-29
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 21ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-29 | 2019-07-30
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 20ºPAV | 1,33 dias | 2019-07-30 | 2019-07-31
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 19ºPAV | 1,34 dias | 2019-07-31 | 2019-08-02
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 18ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-02 | 2019-08-05
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 17ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-05 | 2019-08-06
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 16ºPAV | 1,34 dias | 2019-08-06 | 2019-08-08
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 15ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-08 | 2019-08-09
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 14ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-09 | 2019-08-12
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 13ºPAV | 1,34 dias | 2019-08-12 | 2019-08-14
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 12ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-14 | 2019-08-15
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 11ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-15 | 2019-08-16
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 10ºPAV | 1,34 dias | 2019-08-16 | 2019-08-20
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 9ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-20 | 2019-08-21
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 8ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-21 | 2019-08-22
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 7ºPAV | 1,34 dias | 2019-08-22 | 2019-08-26
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 6ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-26 | 2019-08-27
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 5ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-27 | 2019-08-28
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 4ºPAV | 1,34 dias | 2019-08-28 | 2019-08-30
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 3ºPAV | 1,33 dias | 2019-08-30 | 2019-09-02
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 2ºPAV | 1,33 dias | 2019-09-02 | 2019-09-03
Não | ASSENTAMENTO CERÂMICA 1ºPAV | 1,34 dias | 2019-09-03 | 2019-09-05
Sim | REJUNTE CERÂMICA FACHADA | 5,6 dias | 2019-09-11 | 2019-09-18
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 01ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-11 | 2019-09-11
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 02ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-11 | 2019-09-11
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 03ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-11 | 2019-09-11
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 04ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-11 | 2019-09-11
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 05ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-11 | 2019-09-11
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 06ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-12 | 2019-09-12
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 07ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-12 | 2019-09-12
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 08ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-12 | 2019-09-12
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 09ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-12 | 2019-09-12
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 10ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-12 | 2019-09-12
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 11ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-13 | 2019-09-13
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 12ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-13 | 2019-09-13
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 13ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-13 | 2019-09-13
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 14ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-13 | 2019-09-13
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 15ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-13 | 2019-09-13
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 16ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-16 | 2019-09-16
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 17ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-16 | 2019-09-16
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 18ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-16 | 2019-09-16
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 19ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-16 | 2019-09-16
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 20ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-16 | 2019-09-16
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 21ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-17 | 2019-09-17
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 22ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-17 | 2019-09-17
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 23ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-17 | 2019-09-17
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 24ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-17 | 2019-09-17
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 25ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-17 | 2019-09-17
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 26ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-18 | 2019-09-18
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 27ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-18 | 2019-09-18
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA 28ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-18 | 2019-09-18
Sim | TRATAMENTO DE JUNTAS | 5,6 dias | 2019-09-19 | 2019-09-26
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 28ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-19 | 2019-09-19
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 27ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-19 | 2019-09-19
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 26ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-19 | 2019-09-19
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 25ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-19 | 2019-09-19
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 24ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-19 | 2019-09-19
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 23ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-20 | 2019-09-20
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 22ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-20 | 2019-09-20
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 21ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-20 | 2019-09-20
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 20ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-20 | 2019-09-20
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 19ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-20 | 2019-09-20
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 18ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-23 | 2019-09-23
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 17ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-23 | 2019-09-23
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 16ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-23 | 2019-09-23
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 15ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-23 | 2019-09-23
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 14ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-23 | 2019-09-23
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 13ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-24 | 2019-09-24
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 12ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-24 | 2019-09-24
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 11ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-24 | 2019-09-24
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 10ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-24 | 2019-09-24
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 9ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-24 | 2019-09-24
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 8ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-25 | 2019-09-25
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 7ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-25 | 2019-09-25
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 6ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-25 | 2019-09-25
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 5ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-25 | 2019-09-25
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 4ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-25 | 2019-09-25
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 3ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-26 | 2019-09-26
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 2ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-26 | 2019-09-26
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS 1ºPAV | 0,2 dias | 2019-09-26 | 2019-09-26
Sim | PINTURA FACHADA | 36 dias | 2019-07-18 | 2019-09-05
Sim | SELADORA FACHADA | 5,6 dias | 2019-07-18 | 2019-07-25
Não | SELADORA FACHADA 01ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-18 | 2019-07-18
Não | SELADORA FACHADA 02ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-18 | 2019-07-18
Não | SELADORA FACHADA 03ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-18 | 2019-07-18
Não | SELADORA FACHADA 04ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-18 | 2019-07-18
Não | SELADORA FACHADA 05ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-18 | 2019-07-18
Não | SELADORA FACHADA 06ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-19 | 2019-07-19
Não | SELADORA FACHADA 07ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-19 | 2019-07-19
Não | SELADORA FACHADA 08ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-19 | 2019-07-19
Não | SELADORA FACHADA 09ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-19 | 2019-07-19
Não | SELADORA FACHADA 10ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-19 | 2019-07-19
Não | SELADORA FACHADA 11ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-22 | 2019-07-22
Não | SELADORA FACHADA 12ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-22 | 2019-07-22
Não | SELADORA FACHADA 13ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-22 | 2019-07-22
Não | SELADORA FACHADA 14ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-22 | 2019-07-22
Não | SELADORA FACHADA 15ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-22 | 2019-07-22
Não | SELADORA FACHADA 16ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-23 | 2019-07-23
Não | SELADORA FACHADA 17ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-23 | 2019-07-23
Não | SELADORA FACHADA 18ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-23 | 2019-07-23
Não | SELADORA FACHADA 19ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-23 | 2019-07-23
Não | SELADORA FACHADA 20ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-23 | 2019-07-23
Não | SELADORA FACHADA 21ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-24 | 2019-07-24
Não | SELADORA FACHADA 22ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-24 | 2019-07-24
Não | SELADORA FACHADA 23ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-24 | 2019-07-24
Não | SELADORA FACHADA 24ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-24 | 2019-07-24
Não | SELADORA FACHADA 25ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-24 | 2019-07-24
Não | SELADORA FACHADA 26ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-25 | 2019-07-25
Não | SELADORA FACHADA 27ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-25 | 2019-07-25
Não | SELADORA FACHADA 28ºPAV | 0,2 dias | 2019-07-25 | 2019-07-25
Sim | TEXTURA FACHADA | 28 dias | 2019-07-30 | 2019-09-05
Não | TEXTURA FACHADA 28ºPAV | 1 dia | 2019-07-30 | 2019-07-30
Não | TEXTURA FACHADA 27ºPAV | 1 dia | 2019-07-31 | 2019-07-31
Não | TEXTURA FACHADA 26ºPAV | 1 dia | 2019-08-01 | 2019-08-01
Não | TEXTURA FACHADA 25ºPAV | 1 dia | 2019-08-02 | 2019-08-02
Não | TEXTURA FACHADA 24ºPAV | 1 dia | 2019-08-05 | 2019-08-05
Não | TEXTURA FACHADA 23ºPAV | 1 dia | 2019-08-06 | 2019-08-06
Não | TEXTURA FACHADA 22ºPAV | 1 dia | 2019-08-07 | 2019-08-07
Não | TEXTURA FACHADA 21ºPAV | 1 dia | 2019-08-08 | 2019-08-08
Não | TEXTURA FACHADA 20ºPAV | 1 dia | 2019-08-09 | 2019-08-09
Não | TEXTURA FACHADA 19ºPAV | 1 dia | 2019-08-12 | 2019-08-12
Não | TEXTURA FACHADA 18ºPAV | 1 dia | 2019-08-13 | 2019-08-13
Não | TEXTURA FACHADA 17ºPAV | 1 dia | 2019-08-14 | 2019-08-14
Não | TEXTURA FACHADA 16ºPAV | 1 dia | 2019-08-15 | 2019-08-15
Não | TEXTURA FACHADA 15ºPAV | 1 dia | 2019-08-16 | 2019-08-16
Não | TEXTURA FACHADA 14ºPAV | 1 dia | 2019-08-19 | 2019-08-19
Não | TEXTURA FACHADA 13ºPAV | 1 dia | 2019-08-20 | 2019-08-20
Não | TEXTURA FACHADA 12ºPAV | 1 dia | 2019-08-21 | 2019-08-21
Não | TEXTURA FACHADA 11ºPAV | 1 dia | 2019-08-22 | 2019-08-22
Não | TEXTURA FACHADA 10ºPAV | 1 dia | 2019-08-23 | 2019-08-23
Não | TEXTURA FACHADA 9ºPAV | 1 dia | 2019-08-26 | 2019-08-26
Não | TEXTURA FACHADA 8ºPAV | 1 dia | 2019-08-27 | 2019-08-27
Não | TEXTURA FACHADA 7ºPAV | 1 dia | 2019-08-28 | 2019-08-28
Não | TEXTURA FACHADA 6ºPAV | 1 dia | 2019-08-29 | 2019-08-29
Não | TEXTURA FACHADA 5ºPAV | 1 dia | 2019-08-30 | 2019-08-30
Não | TEXTURA FACHADA 4ºPAV | 1 dia | 2019-09-02 | 2019-09-02
Não | TEXTURA FACHADA 3ºPAV | 1 dia | 2019-09-03 | 2019-09-03
Não | TEXTURA FACHADA 2ºPAV | 1 dia | 2019-09-04 | 2019-09-04
Não | TEXTURA FACHADA 1ºPAV | 1 dia | 2019-09-05 | 2019-09-05
Sim | DESMONTAGEM BALANCIM | 5 dias | 2019-09-27 | 2019-10-03
Não | DESMONTAGEM BALANCIM | 5 dias | 2019-09-27 | 2019-10-03
Sim | FACHADA CREMALHEIRA | 38 dias | 2019-05-08 | 2019-07-02
Não | DESMONTAGEM DE CREMALHEIRA | 5 dias | 2019-05-08 | 2019-05-14
Não | MONTAGEM BALANCIM LEVE FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-05-15 | 2019-05-16
Não | REGULARIZAÇÃO FACHADA CREMALHEIRA | 1 dia | 2019-05-17 | 2019-05-17
Não | MAPEAMENTO FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-05-20 | 2019-05-21
Não | LIMP/APERTO/CHAP FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-05-22 | 2019-05-23
Não | EMBOÇO FACHADA CREMALHEIRA | 5 dias | 2019-05-24 | 2019-05-30
Não | TRATAMENTO BAUCRIL FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-05-31 | 2019-06-03
Não | ASSENT. CERÂMICA FACHADA CREMALHEIRA | 5 dias | 2019-06-04 | 2019-06-10
Não | REJUNTE CERÂMICA FACHADA CREMALHEIRA | 3 dias | 2019-06-11 | 2019-06-13
Não | TRATAMENTO DE JUNTAS FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-06-14 | 2019-06-17
Não | SELADORA FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-06-18 | 2019-06-21
Não | TEXTURA FACHADA CREMALHEIRA | 5 dias | 2019-06-24 | 2019-06-28
Não | DESMONTAGEM BALANCIM LEVE FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-07-01 | 2019-07-02
Sim | OBRA FINA | 407 dias | 2018-06-22 | 2020-02-27
Sim | CHAPEAMENTO DRY-WALL | 196 dias | 2018-06-22 | 2019-04-12
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 01ºPAV | 7 dias | 2018-06-22 | 2018-07-02
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 02ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 03ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 04ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 05ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 06ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 07ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 08ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 09ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 10ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 11ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 12ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 13ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 14ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 15ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 16ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 17ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 18ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 22ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 23ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 24ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 25ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 26ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 27ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 28ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Sim | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE | 196 dias | 2018-07-03 | 2019-04-24
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 01ºPAV | 7 dias | 2018-07-03 | 2018-07-12
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 02ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 03ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 04ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 05ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 06ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 07ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 08ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 09ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 10ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 11ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 12ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 13ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 14ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 15ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 16ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 17ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 18ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 21ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 22ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 23ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 24ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 25ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 26ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 27ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 28ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Sim | CONTRAPISO DO BOX | 196 dias | 2018-07-13 | 2019-05-06
Não | CONTRAPISO DO BOX 01ºPAV | 7 dias | 2018-07-13 | 2018-07-23
Não | CONTRAPISO DO BOX 02ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | CONTRAPISO DO BOX 03ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | CONTRAPISO DO BOX 04ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | CONTRAPISO DO BOX 05ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | CONTRAPISO DO BOX 06ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | CONTRAPISO DO BOX 07ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | CONTRAPISO DO BOX 08ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | CONTRAPISO DO BOX 09ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | CONTRAPISO DO BOX 10ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | CONTRAPISO DO BOX 11ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | CONTRAPISO DO BOX 12ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | CONTRAPISO DO BOX 13ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | CONTRAPISO DO BOX 14ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | CONTRAPISO DO BOX 15ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | CONTRAPISO DO BOX 16ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | CONTRAPISO DO BOX 17ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | CONTRAPISO DO BOX 18ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | CONTRAPISO DO BOX 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | CONTRAPISO DO BOX 20ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | CONTRAPISO DO BOX 21ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | CONTRAPISO DO BOX 22ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | CONTRAPISO DO BOX 23ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | CONTRAPISO DO BOX 24ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | CONTRAPISO DO BOX 25ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | CONTRAPISO DO BOX 26ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | CONTRAPISO DO BOX 27ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | CONTRAPISO DO BOX 28ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Sim | AZULEJOS | 196 dias | 2018-07-24 | 2019-05-15
Não | AZULEJOS 01ºPAV | 7 dias | 2018-07-24 | 2018-08-01
Não | AZULEJOS 02ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | AZULEJOS 03ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | AZULEJOS 04ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | AZULEJOS 05ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | AZULEJOS 06ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | AZULEJOS 07ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | AZULEJOS 08ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | AZULEJOS 09ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | AZULEJOS 10ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | AZULEJOS 11ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | AZULEJOS 12ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | AZULEJOS 13ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | AZULEJOS 14ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | AZULEJOS 15ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | AZULEJOS 16ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | AZULEJOS 17ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | AZULEJOS 18ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | AZULEJOS 19ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | AZULEJOS 20ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | AZULEJOS 21ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | AZULEJOS 22ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | AZULEJOS 23ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | AZULEJOS 24ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | AZULEJOS 25ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | AZULEJOS 26ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | AZULEJOS 27ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | AZULEJOS 28ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Sim | PISO CERÂMICO | 196 dias | 2018-08-02 | 2019-05-24
Não | PISO CERÂMICO 01ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | PISO CERÂMICO 02ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | PISO CERÂMICO 03ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | PISO CERÂMICO 04ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | PISO CERÂMICO 05ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | PISO CERÂMICO 06ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | PISO CERÂMICO 07ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | PISO CERÂMICO 08ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | PISO CERÂMICO 09ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | PISO CERÂMICO 10ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | PISO CERÂMICO 11ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | PISO CERÂMICO 12ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | PISO CERÂMICO 13ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | PISO CERÂMICO 14ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | PISO CERÂMICO 15ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | PISO CERÂMICO 16ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | PISO CERÂMICO 17ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | PISO CERÂMICO 18ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | PISO CERÂMICO 19ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | PISO CERÂMICO 20ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | PISO CERÂMICO 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | PISO CERÂMICO 22ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | PISO CERÂMICO 23ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | PISO CERÂMICO 24ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | PISO CERÂMICO 25ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | PISO CERÂMICO 26ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | PISO CERÂMICO 27ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Não | PISO CERÂMICO 28ºPAV | 7 dias | 2019-05-16 | 2019-05-24
Sim | BAGUETES E SOLEIRAS | 196 dias | 2018-08-02 | 2019-05-24
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-08-02 | 2018-08-10
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 02ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 03ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 05ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 06ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 07ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 08ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 09ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 10ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 11ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 12ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 13ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 14ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 15ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 16ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 17ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 18ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 19ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 20ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 22ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 23ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 24ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 25ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 26ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 27ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 28ºPAV | 7 dias | 2019-05-16 | 2019-05-24
Sim | FORRO DE GESSO | 196 dias | 2018-08-13 | 2019-06-04
Não | FORRO DE GESSO 01ºPAV | 7 dias | 2018-08-13 | 2018-08-21
Não | FORRO DE GESSO 02ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | FORRO DE GESSO 03ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | FORRO DE GESSO 04ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | FORRO DE GESSO 05ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | FORRO DE GESSO 06ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | FORRO DE GESSO 07ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | FORRO DE GESSO 08ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | FORRO DE GESSO 09ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | FORRO DE GESSO 10ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | FORRO DE GESSO 11ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | FORRO DE GESSO 12ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | FORRO DE GESSO 13ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | FORRO DE GESSO 14ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | FORRO DE GESSO 15ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | FORRO DE GESSO 16ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | FORRO DE GESSO 17ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | FORRO DE GESSO 18ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | FORRO DE GESSO 19ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | FORRO DE GESSO 20ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | FORRO DE GESSO 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | FORRO DE GESSO 22ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | FORRO DE GESSO 23ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | FORRO DE GESSO 24ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | FORRO DE GESSO 25ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | FORRO DE GESSO 26ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Não | FORRO DE GESSO 27ºPAV | 7 dias | 2019-05-16 | 2019-05-24
Não | FORRO DE GESSO 28ºPAV | 7 dias | 2019-05-27 | 2019-06-04
Sim | BANCADAS | 196 dias | 2018-08-22 | 2019-06-13
Não | BANCADAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-08-22 | 2018-08-30
Não | BANCADAS 02ºPAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | BANCADAS 03ºPAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | BANCADAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | BANCADAS 05ºPAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | BANCADAS 06ºPAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | BANCADAS 07ºPAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | BANCADAS 08ºPAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | BANCADAS 09ºPAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | BANCADAS 10ºPAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | BANCADAS 11ºPAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | BANCADAS 12ºPAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | BANCADAS 13ºPAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | BANCADAS 14ºPAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | BANCADAS 15ºPAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | BANCADAS 16ºPAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | BANCADAS 17ºPAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | BANCADAS 18ºPAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | BANCADAS 19ºPAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | BANCADAS 20ºPAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | BANCADAS 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | BANCADAS 22ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | BANCADAS 23ºPAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | BANCADAS 24ºPAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | BANCADAS 25ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Não | BANCADAS 26ºPAV | 7 dias | 2019-05-16 | 2019-05-24
Não | BANCADAS 27ºPAV | 7 dias | 2019-05-27 | 2019-06-04
Não | BANCADAS 28ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 2019-06-13
Sim | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO | 196 dias | 2018-08-31 | 2019-06-26
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 1º PAV | 7 dias | 2018-08-31 | 2018-09-11
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 2º PAV | 7 dias | 2018-09-12 | 2018-09-20
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 3º PAV | 7 dias | 2018-09-21 | 2018-10-01
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 4º PAV | 7 dias | 2018-10-02 | 2018-10-10
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 5º PAV | 7 dias | 2018-10-11 | 2018-10-22
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 6º PAV | 7 dias | 2018-10-23 | 2018-10-31
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 7º PAV | 7 dias | 2018-11-01 | 2018-11-12
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 8º PAV | 7 dias | 2018-11-13 | 2018-11-23
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 9º PAV | 7 dias | 2018-11-26 | 2018-12-04
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 10º PAV | 7 dias | 2018-12-05 | 2018-12-13
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 11º PAV | 7 dias | 2018-12-14 | 2019-01-02
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 12º PAV | 7 dias | 2019-01-03 | 2019-01-11
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 13º PAV | 7 dias | 2019-01-14 | 2019-01-22
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 14º PAV | 7 dias | 2019-01-23 | 2019-01-31
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 15º PAV | 7 dias | 2019-02-01 | 2019-02-11
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 16º PAV | 7 dias | 2019-02-12 | 2019-02-20
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 17º PAV | 7 dias | 2019-02-21 | 2019-03-01
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 18º PAV | 7 dias | 2019-03-06 | 2019-03-14
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 19º PAV | 7 dias | 2019-03-15 | 2019-03-25
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 20º PAV | 7 dias | 2019-03-26 | 2019-04-03
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 21º PAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-04-12
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 22º PAV | 7 dias | 2019-04-15 | 2019-04-24
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 23º PAV | 7 dias | 2019-04-25 | 2019-05-06
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 24º PAV | 7 dias | 2019-05-07 | 2019-05-15
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 25º PAV | 7 dias | 2019-05-16 | 2019-05-24
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 26º PAV | 7 dias | 2019-05-27 | 2019-06-04
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 27º PAV | 7 dias | 2019-06-05 | 2019-06-13
Não | MASSA CORRIDA / PINTURA 1ª DEMÃO 28º PAV | 7 dias | 2019-06-14 | 2019-06-26
Sim | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS | 112 dias | 2019-07-05 | 2019-12-12
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-05 | 2019-07-11
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-12 | 2019-07-17
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 03ºPAV | 4 dias | 2019-07-18 | 2019-07-23
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 04ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 05ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 08ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 09ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 10ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 14ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 15ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 16ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 19ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 20ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 21ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 24ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 25ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 26ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | ESQ. ALUMÍNIO / VIDROS 28ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Sim | GRADIL DE VARANDA | 112 dias | 2019-07-12 | 2019-12-18
Não | GRADIL DE VARANDA 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-12 | 2019-07-17
Não | GRADIL DE VARANDA 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-18 | 2019-07-23
Não | GRADIL DE VARANDA 03ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | GRADIL DE VARANDA 04ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | GRADIL DE VARANDA 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | GRADIL DE VARANDA 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | GRADIL DE VARANDA 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | GRADIL DE VARANDA 08ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | GRADIL DE VARANDA 09ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | GRADIL DE VARANDA 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | GRADIL DE VARANDA 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | GRADIL DE VARANDA 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | GRADIL DE VARANDA 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | GRADIL DE VARANDA 14ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | GRADIL DE VARANDA 15ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | GRADIL DE VARANDA 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | GRADIL DE VARANDA 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | GRADIL DE VARANDA 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | GRADIL DE VARANDA 19ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | GRADIL DE VARANDA 20ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | GRADIL DE VARANDA 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | GRADIL DE VARANDA 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | GRADIL DE VARANDA 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | GRADIL DE VARANDA 24ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | GRADIL DE VARANDA 25ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | GRADIL DE VARANDA 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | GRADIL DE VARANDA 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | GRADIL DE VARANDA 28ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Sim | PORTA DE SACRIFÍCIO (verificar vinculo Esq Alum) | 112 dias | 2019-07-12 | 2019-12-18
Não | PORTA DE SACRIFICIO 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-12 | 2019-07-17
Não | PORTA DE SACRIFICIO 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-18 | 2019-07-23
Não | PORTA DE SACRIFICIO 03ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | PORTA DE SACRIFICIO 04ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | PORTA DE SACRIFICIO 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | PORTA DE SACRIFICIO 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | PORTA DE SACRIFICIO 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | PORTA DE SACRIFICIO 08ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | PORTA DE SACRIFICIO 09ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | PORTA DE SACRIFICIO 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | PORTA DE SACRIFICIO 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | PORTA DE SACRIFICIO 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | PORTA DE SACRIFICIO 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | PORTA DE SACRIFICIO 14ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | PORTA DE SACRIFICIO 15ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | PORTA DE SACRIFICIO 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | PORTA DE SACRIFICIO 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | PORTA DE SACRIFICIO 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | PORTA DE SACRIFICIO 19ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | PORTA DE SACRIFICIO 20ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | PORTA DE SACRIFICIO 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | PORTA DE SACRIFICIO 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | PORTA DE SACRIFICIO 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | PORTA DE SACRIFICIO 24ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | PORTA DE SACRIFICIO 25ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | PORTA DE SACRIFICIO 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | PORTA DE SACRIFICIO 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | PORTA DE SACRIFICIO 28ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Sim | LOUÇAS E METAIS | 112 dias | 2019-07-18 | 2020-01-03
Não | LOUÇAS E METAIS 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-18 | 2019-07-23
Não | LOUÇAS E METAIS 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | LOUÇAS E METAIS 03ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | LOUÇAS E METAIS 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | LOUÇAS E METAIS 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | LOUÇAS E METAIS 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | LOUÇAS E METAIS 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | LOUÇAS E METAIS 08ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | LOUÇAS E METAIS 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | LOUÇAS E METAIS 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | LOUÇAS E METAIS 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | LOUÇAS E METAIS 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | LOUÇAS E METAIS 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | LOUÇAS E METAIS 14ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | LOUÇAS E METAIS 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | LOUÇAS E METAIS 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | LOUÇAS E METAIS 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | LOUÇAS E METAIS 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | LOUÇAS E METAIS 19ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | LOUÇAS E METAIS 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | LOUÇAS E METAIS 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | LOUÇAS E METAIS 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | LOUÇAS E METAIS 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | LOUÇAS E METAIS 24ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | LOUÇAS E METAIS 25ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | LOUÇAS E METAIS 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | LOUÇAS E METAIS 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | LOUÇAS E METAIS 28ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Sim | REDES SECUNDÁRIAS TELECOM / SISTEMAS | 112 dias | 2019-07-24 | 2020-01-09
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 24ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 25ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Sim | MONTAGEM DE QDL / INTERRUPTORES E TOMADAS | 112 dias | 2019-07-24 | 2020-01-09
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-24 | 2019-07-29
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 02ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 13ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 18ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 23ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 24ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 25ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 27ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | QDL / INTERRUP E TOMAD 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Sim | PINTURA 2ª DEMÃO | 112 dias | 2019-07-30 | 2020-01-15
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 01ºPAV | 4 dias | 2019-07-30 | 2019-08-02
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 02ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 06ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 07ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 12ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 13ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 17ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 18ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 22ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 23ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 24ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 25ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 26ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 27ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Sim | DESENGROSSO | 112 dias | 2019-08-05 | 2020-01-22
Não | DESENGROSSO 01ºPAV | 4 dias | 2019-08-05 | 2019-08-08
Não | DESENGROSSO 02ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | DESENGROSSO 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | DESENGROSSO 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | DESENGROSSO 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | DESENGROSSO 06ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | DESENGROSSO 07ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | DESENGROSSO 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | DESENGROSSO 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | DESENGROSSO 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | DESENGROSSO 11ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | DESENGROSSO 12ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | DESENGROSSO 13ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | DESENGROSSO 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | DESENGROSSO 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | DESENGROSSO 16ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | DESENGROSSO 17ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | DESENGROSSO 18ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | DESENGROSSO 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | DESENGROSSO 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | DESENGROSSO 21ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | DESENGROSSO 22ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | DESENGROSSO 23ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | DESENGROSSO 24ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | DESENGROSSO 25ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | DESENGROSSO 26ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | DESENGROSSO 27ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | DESENGROSSO 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Sim | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES | 112 dias | 2019-08-09 | 2020-01-28
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 01ºPAV | 4 dias | 2019-08-09 | 2019-08-14
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 02ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 04ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 05ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 06ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 07ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 10ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 11ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 12ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 13ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 15ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 16ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 17ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 18ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 21ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 22ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 23ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 24ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 25ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 26ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 27ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Sim | PINTURA 3ª DEMÃO | 112 dias | 2019-08-15 | 2020-02-03
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 01ºPAV | 4 dias | 2019-08-15 | 2019-08-20
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 02ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 03ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 04ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 05ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 06ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 07ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 09ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 10ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 11ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 12ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 13ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 15ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 16ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 17ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 18ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 19ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 20ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 21ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 22ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 23ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 24ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 25ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 26ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 27ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 28ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Sim | KIT PORTA PRONTA | 112 dias | 2019-08-21 | 2020-02-07
Não | KIT PORTA PRONTA 01ºPAV | 4 dias | 2019-08-21 | 2019-08-26
Não | KIT PORTA PRONTA 02ºPAV | 4 dias | 2019-08-27 | 2019-08-30
Não | KIT PORTA PRONTA 03ºPAV | 4 dias | 2019-09-02 | 2019-09-05
Não | KIT PORTA PRONTA 04ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | KIT PORTA PRONTA 05ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | KIT PORTA PRONTA 06ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | KIT PORTA PRONTA 07ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | KIT PORTA PRONTA 08ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | KIT PORTA PRONTA 09ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | KIT PORTA PRONTA 10ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | KIT PORTA PRONTA 11ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | KIT PORTA PRONTA 12ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | KIT PORTA PRONTA 13ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | KIT PORTA PRONTA 14ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | KIT PORTA PRONTA 15ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | KIT PORTA PRONTA 16ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | KIT PORTA PRONTA 17ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | KIT PORTA PRONTA 18ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | KIT PORTA PRONTA 19ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | KIT PORTA PRONTA 20ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | KIT PORTA PRONTA 21ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | KIT PORTA PRONTA 22ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | KIT PORTA PRONTA 23ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | KIT PORTA PRONTA 24ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | KIT PORTA PRONTA 25ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | KIT PORTA PRONTA 26ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | KIT PORTA PRONTA 27ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Não | KIT PORTA PRONTA 28ºPAV | 4 dias | 2020-02-04 | 2020-02-07
Sim | LIMPEZA FINA | 112 dias | 2019-09-06 | 2020-02-27
Não | LIMPEZA FINA 01ºPAV | 4 dias | 2019-09-06 | 2019-09-11
Não | LIMPEZA FINA 02ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | LIMPEZA FINA 03ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | LIMPEZA FINA 04ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | LIMPEZA FINA 05ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | LIMPEZA FINA 06ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | LIMPEZA FINA 07ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | LIMPEZA FINA 08ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | LIMPEZA FINA 09ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | LIMPEZA FINA 10ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | LIMPEZA FINA 11ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | LIMPEZA FINA 12ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | LIMPEZA FINA 13ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | LIMPEZA FINA 14ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | LIMPEZA FINA 15ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | LIMPEZA FINA 16ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | LIMPEZA FINA 17ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | LIMPEZA FINA 18ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | LIMPEZA FINA 19ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | LIMPEZA FINA 20ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | LIMPEZA FINA 21ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | LIMPEZA FINA 22ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | LIMPEZA FINA 23ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | LIMPEZA FINA 24ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Não | LIMPEZA FINA 25ºPAV | 4 dias | 2020-02-04 | 2020-02-07
Não | LIMPEZA FINA 26ºPAV | 4 dias | 2020-02-10 | 2020-02-13
Não | LIMPEZA FINA 27ºPAV | 4 dias | 2020-02-14 | 2020-02-19
Não | LIMPEZA FINA 28ºPAV | 4 dias | 2020-02-20 | 2020-02-27
Sim | ENTREGA DE OBRA | 120 dias | 2019-09-12 | 2020-03-16
Sim | CHECK LIST | 112 dias | 2019-09-12 | 2020-03-04
Não | CHECK LIST 01ºPAV | 4 dias | 2019-09-12 | 2019-09-17
Não | CHECK LIST 02ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | CHECK LIST 03ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | CHECK LIST 04ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | CHECK LIST 05ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | CHECK LIST 06ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | CHECK LIST 07ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | CHECK LIST 08ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | CHECK LIST 09ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | CHECK LIST 10ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | CHECK LIST 11ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | CHECK LIST 12ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | CHECK LIST 13ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | CHECK LIST 14ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | CHECK LIST 15ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | CHECK LIST 16ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | CHECK LIST 17ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | CHECK LIST 18ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | CHECK LIST 19ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | CHECK LIST 20ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | CHECK LIST 21ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | CHECK LIST 22ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | CHECK LIST 23ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Não | CHECK LIST 24ºPAV | 4 dias | 2020-02-04 | 2020-02-07
Não | CHECK LIST 25ºPAV | 4 dias | 2020-02-10 | 2020-02-13
Não | CHECK LIST 26ºPAV | 4 dias | 2020-02-14 | 2020-02-19
Não | CHECK LIST 27ºPAV | 4 dias | 2020-02-20 | 2020-02-27
Não | CHECK LIST 28ºPAV | 4 dias | 2020-02-28 | 2020-03-04
Sim | REVISÃO CHECK LIST | 112 dias | 2019-09-18 | 2020-03-10
Não | REVISÃO CHECK LIST 01ºPAV | 4 dias | 2019-09-18 | 2019-09-23
Não | REVISÃO CHECK LIST 02ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | REVISÃO CHECK LIST 03ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | REVISÃO CHECK LIST 04ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | REVISÃO CHECK LIST 05ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | REVISÃO CHECK LIST 06ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | REVISÃO CHECK LIST 07ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | REVISÃO CHECK LIST 08ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | REVISÃO CHECK LIST 09ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | REVISÃO CHECK LIST 10ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | REVISÃO CHECK LIST 11ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | REVISÃO CHECK LIST 12ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | REVISÃO CHECK LIST 13ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | REVISÃO CHECK LIST 14ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | REVISÃO CHECK LIST 15ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | REVISÃO CHECK LIST 16ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | REVISÃO CHECK LIST 17ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | REVISÃO CHECK LIST 18ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | REVISÃO CHECK LIST 19ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | REVISÃO CHECK LIST 20ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | REVISÃO CHECK LIST 21ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | REVISÃO CHECK LIST 22ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Não | REVISÃO CHECK LIST 23ºPAV | 4 dias | 2020-02-04 | 2020-02-07
Não | REVISÃO CHECK LIST 24ºPAV | 4 dias | 2020-02-10 | 2020-02-13
Não | REVISÃO CHECK LIST 25ºPAV | 4 dias | 2020-02-14 | 2020-02-19
Não | REVISÃO CHECK LIST 26ºPAV | 4 dias | 2020-02-20 | 2020-02-27
Não | REVISÃO CHECK LIST 27ºPAV | 4 dias | 2020-02-28 | 2020-03-04
Não | REVISÃO CHECK LIST 28ºPAV | 4 dias | 2020-03-05 | 2020-03-10
Sim | ENTREGA PARA CLIENTE | 112 dias | 2019-09-24 | 2020-03-16
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 01ºPAV | 4 dias | 2019-09-24 | 2019-09-27
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 02ºPAV | 4 dias | 2019-09-30 | 2019-10-03
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 03ºPAV | 4 dias | 2019-10-04 | 2019-10-09
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 04ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 2019-10-15
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 05ºPAV | 4 dias | 2019-10-16 | 2019-10-21
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 06ºPAV | 4 dias | 2019-10-22 | 2019-10-25
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 07ºPAV | 4 dias | 2019-10-28 | 2019-10-31
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 08ºPAV | 4 dias | 2019-11-01 | 2019-11-06
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 09ºPAV | 4 dias | 2019-11-07 | 2019-11-12
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 10ºPAV | 4 dias | 2019-11-13 | 2019-11-19
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 11ºPAV | 4 dias | 2019-11-21 | 2019-11-26
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 12ºPAV | 4 dias | 2019-11-27 | 2019-12-02
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 13ºPAV | 4 dias | 2019-12-03 | 2019-12-06
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 14ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-12
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 15ºPAV | 4 dias | 2019-12-13 | 2019-12-18
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 16ºPAV | 4 dias | 2019-12-19 | 2020-01-03
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 17ºPAV | 4 dias | 2020-01-06 | 2020-01-09
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 18ºPAV | 4 dias | 2020-01-10 | 2020-01-15
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 19ºPAV | 4 dias | 2020-01-16 | 2020-01-22
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 20ºPAV | 4 dias | 2020-01-23 | 2020-01-28
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 21ºPAV | 4 dias | 2020-01-29 | 2020-02-03
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 22ºPAV | 4 dias | 2020-02-04 | 2020-02-07
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 23ºPAV | 4 dias | 2020-02-10 | 2020-02-13
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 24ºPAV | 4 dias | 2020-02-14 | 2020-02-19
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 25ºPAV | 4 dias | 2020-02-20 | 2020-02-27
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 26ºPAV | 4 dias | 2020-02-28 | 2020-03-04
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 27ºPAV | 4 dias | 2020-03-05 | 2020-03-10
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 28ºPAV | 4 dias | 2020-03-11 | 2020-03-16
Sim | PERFIFERIA / TÉRREO EXTERNO | 379 dias | 2017-05-12 | 2018-11-28
Sim | FUNDAÇÕES / ESTRUTURA | 379 dias | 2017-05-12 | 2018-11-28
Sim | TRECHO 1 | 254 dias | 2017-07-25 | 2018-08-08
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T1 | 7 dias | 2017-07-25 | 2017-08-02
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T1 | 7 dias | 2017-08-03 | 2017-08-11
Não | PISO SUBSOLO (3ºSS) PERIFERIA T1 | 10 dias | 2017-09-05 | 2017-09-19
Não | ESTRUTURA 2º SUBSOLO PERIFERIA T1 | 15 dias | 2017-10-19 | 2017-11-09
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T1 | 15 dias | 2018-03-08 | 2018-03-28
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T1 | 15 dias | 2018-07-19 | 2018-08-08
Sim | TRECHO 2 | 262 dias | 2017-08-03 | 2018-08-29
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T2 | 7 dias | 2017-08-03 | 2017-08-11
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T2 | 7 dias | 2017-08-14 | 2017-08-22
Não | PISO SUBSOLO (3ºSS) PERIFERIA T2 | 10 dias | 2017-09-20 | 2017-10-03
Não | ESTRUTURA 2º SUBSOLO PERIFERIA T2 | 15 dias | 2017-11-10 | 2017-12-04
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T2 | 15 dias | 2018-03-29 | 2018-04-19
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T2 | 15 dias | 2018-08-09 | 2018-08-29
Sim | TRECHO 3 | 270 dias | 2017-08-14 | 2018-09-20
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T3 | 7 dias | 2017-08-14 | 2017-08-22
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T3 | 7 dias | 2017-08-23 | 2017-08-31
Não | PISO SUBSOLO (3ºSS) PERIFERIA T3 | 10 dias | 2017-10-04 | 2017-10-18
Não | ESTRUTURA 2º SUBSOLO PERIFERIA T3 | 15 dias | 2017-12-05 | 2018-01-02
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T3 | 15 dias | 2018-04-20 | 2018-05-11
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T3 | 15 dias | 2018-08-30 | 2018-09-20
Sim | TRECHO 4 | 194 dias | 2018-01-03 | 2018-10-11
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T4 | 7 dias | 2018-01-03 | 2018-01-11
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T4 | 7 dias | 2018-01-12 | 2018-01-22
Não | PISO SUBSOLO (2ºSS) PERIFERIA T4 | 10 dias | 2018-01-23 | 2018-02-05
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T4 | 15 dias | 2018-05-14 | 2018-06-04
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T4 | 15 dias | 2018-09-21 | 2018-10-11
Sim | TRECHO 5 | 202 dias | 2018-01-12 | 2018-11-05
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T5 | 7 dias | 2018-01-12 | 2018-01-22
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T5 | 7 dias | 2018-01-23 | 2018-01-31
Não | PISO SUBSOLO (2ºSS) PERIFERIA T5 | 10 dias | 2018-02-06 | 2018-02-21
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T5 | 15 dias | 2018-06-05 | 2018-06-26
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T5 | 15 dias | 2018-10-15 | 2018-11-05
Sim | TRECHO 6 | 210 dias | 2018-01-23 | 2018-11-28
Não | TUBULÕES/SAPATA PERIFERIA T6 | 7 dias | 2018-01-23 | 2018-01-31
Não | ENTERRADAS PERIFERIA T6 | 7 dias | 2018-02-01 | 2018-02-09
Não | PISO SUBSOLO (2ºSS) PERIFERIA T6 | 10 dias | 2018-02-22 | 2018-03-07
Não | ESTRUTURA 1º SUBSOLO PERIFERIA T6 | 15 dias | 2018-06-27 | 2018-07-18
Não | ESTRUTURA TÉRREO PERIFERIA T6 | 15 dias | 2018-11-06 | 2018-11-28
Sim | TRECHO RAMPA (verificar quando será executada) | 15 dias | 2017-05-12 | 2017-06-01
Não | ESTACAS/TUBULÕES/BALDRAME RAMPA | 7 dias | 2017-05-12 | 2017-05-22
Não | ENTERRADAS TRECHO RAMPA | 7 dias | 2017-05-12 | 2017-05-22
Não | PISO DA RAMPA DO SUBSOLO (3ºSS) | 10 dias | 2017-05-12 | 2017-05-25
Não | ESTRUTURA DA RAMPA 2º SUBSOLO | 15 dias | 2017-05-12 | 2017-06-01
Não | ESTRUTURA DA RAMPA 1ºSS | 15 dias | 2017-05-12 | 2017-06-01
Sim | ÁREA COMUM | 35 dias | 2017-03-20 | 2017-05-10
Não |  | 10 dias | 2017-03-20 | 2017-03-31
Não |  | 20 dias | 2017-03-20 | 2017-04-17
Não |  | 35 dias | 2017-03-20 | 2017-05-10
Não |  | 35 dias | 2017-03-20 | 2017-05-10
Não |  | 35 dias | 2017-03-20 | 2017-05-10
Não |  | 30 dias | 2017-03-20 | 2017-05-03