## Plan1
Custo | Resumo | TORRE | Pavimento | Nome da tarefa | Crítica | Início | Término | % concluída
24803201.34 | Sim |  |  | Cronograma de Trabalho Attuale - REPROGRAMADO JULHO | Sim | 2017-04-03 | 2020-01-03 | 1%
11715.11 | Sim | P |  | MOBILIZAÇÃO | Não | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 100%
11715.11 | Não | P |  | MOBILIZAÇÃO | Não | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 100%
105200.99 | Sim | P |  | ESTACAS CONTENÇÃO | Não | 2017-05-30 | 2017-07-18 | 50%
76654.86 | Não | P |  | 104 ESTACAS DE CONTENÇÃO | Não | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 46%
28546.13 | Não | P |  | 25 ESTACAS METÁLICAS | Não | 2017-05-30 | 2017-06-21 | 100%
0 | Não |  |  | VIGA DE COROAMENTO | Não | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 0%
256157.13 | Sim | P |  | ESCAVAÇÃO | Não | 2017-04-13 | 2018-05-14 | 61%
115270.71 | Não | P |  | ESCAVAÇÃO PRIMEIRA ETAPA | Não | 2017-04-13 | 2017-05-18 | 100%
115270.71 | Não | P |  | ESCAVAÇÃO SEGUNDA ETAPA | Não | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 100%
8538.57 | Não |  |  | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 1 | Não | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 0%
8538.57 | Não |  |  | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 2 | Não | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 0%
8538.57 | Não |  |  | ESCAVAÇÃO DE TALUDE ETAPA 3 | Não | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 0%
530239.38 | Sim | P |  | FUNDAÇÕES | Sim | 2017-06-19 | 2017-09-05 | 0%
19268.05 | Não | P |  | GABARITO | Sim | 2017-06-26 | 2017-07-10 | 80%
0 | Não |  |  | REBAIXAMENTO DO LENÇOL | Sim | 2017-06-19 | 2017-07-11 | 0%
207589.53 | Não | P |  | TUBULÕES (98 tubulões - 4 por dia) | Sim | 2017-07-12 | 2017-08-15 | 0%
264921.05 | Não | P |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | Sim | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 0%
38460.75 | Não | P |  | REATERRO | Sim | 2017-08-09 | 2017-09-05 | 0%
20071180.94 | Sim | TA |  | TORRE | Sim | 2017-09-06 | 2020-01-03 | 0%
993000 | Sim | TA |  | ELEVADORES | Não | 2018-12-20 | 2019-06-21 | 0%
248250 | Sim | TA |  | ELEVADOR DE SERVIÇO 1 | Não | 2018-12-20 | 2019-04-24 | 0%
49650 | Não | TA |  | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO 1) | Não | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 0%
198600 | Não | TA |  | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 1) | Não | 2019-01-28 | 2019-04-24 | 0%
248250 | Sim | TA |  | ELEVADOR DE SERVIÇO 2 | Não | 2018-12-20 | 2019-04-24 | 0%
49650 | Não | TA |  | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO) | Não | 2018-12-20 | 2019-01-25 | 0%
198600 | Não | TA |  | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 2) | Não | 2019-01-28 | 2019-04-24 | 0%
248250 | Sim | TA |  | ELEVADOR SOCIAL 1 | Não | 2019-01-28 | 2019-05-23 | 0%
49650 | Não | TA |  | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 1) | Não | 2019-01-28 | 2019-02-22 | 0%
198600 | Não | TA |  | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 1) | Não | 2019-02-25 | 2019-05-23 | 0%
248250 | Sim | TA |  | ELEVADOR SOCIAL 2 | Não | 2019-02-25 | 2019-06-21 | 0%
49650 | Não | TA |  | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 2) | Não | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 0%
198600 | Não | TA |  | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 2) | Não | 2019-03-27 | 2019-06-21 | 0%
147857.97 | Sim | TA |  | COBERTURA | Sim | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 0%
15273.32 | Não | TA |  | ALVENARIA DE PLATIBANDA / CASA DE MÁQUINAS | Sim | 2018-10-17 | 2018-11-05 | 0%
132584.65 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE COBERTURA | Sim | 2018-11-06 | 2018-12-05 | 0%
13025424.07 | Sim | TA |  | OBRA BRUTA | Sim | 2017-09-06 | 2019-02-08 | 0%
348048.28 | Sim | TA |  | PISO ESTRUTURAL DO 2ºSUBSOLO | Sim | 2017-09-06 | 2017-10-31 | 0%
263450.63 | Não | TA |  | INSTALAÇÕES ENTERRADAS | Sim | 2017-09-06 | 2017-10-17 | 0%
84597.65 | Não | TA |  | PISO ESTRUTURAL 2º SUBSOLO | Sim | 2017-10-18 | 2017-10-31 | 0%
4649869.98 | Sim | TA |  | ESTRUTURA (REFERE-SE À LAJE DO PISO DO PAVIMENTO CITADO) | Sim | 2017-11-01 | 2018-12-05 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 1ºSUBSOLO | Sim | 2017-11-01 | 2017-11-23 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA TÉRREO | Sim | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 01ºPAV | Sim | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 02ºPAV | Sim | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 03ºPAV | Sim | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 04ºPAV | Sim | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 05ºPAV | Sim | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 06ºPAV | Sim | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 07ºPAV | Sim | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 08ºPAV | Sim | 2018-03-27 | 2018-04-04 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 09ºPAV | Sim | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 10ºPAV | Sim | 2018-04-13 | 2018-04-23 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 11ºPAV | Sim | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 12ºPAV | Sim | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 13ºPAV | Sim | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 14ºPAV | Sim | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 15ºPAV (REFORMA DE FORMA) | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 16ºPAV | Sim | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 17ºPAV | Sim | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 18ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 19ºPAV | Sim | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 20ºPAV | Sim | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 21ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 22ºPAV | Sim | 2018-08-06 | 2018-08-14 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 23ºPAV | Sim | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 24ºPAV | Sim | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 25ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-11 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 26ºPAV | Sim | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA 27ºPAV | Sim | 2018-09-20 | 2018-09-27 | 0%
150131.29 | Não | TA |  | ESTRUTURA ÁTICO | Sim | 2018-09-28 | 2018-10-16 | 0%
48643.76 | Não | TA |  | ESTRUTURA BARRILETE / PLATIBANDA | Não | 2018-10-17 | 2018-11-01 | 0%
48643.76 | Não | TA |  | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | Não | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 0%
48643.76 | Não | TA |  | ESTRUTURA COBERTURA | Não | 2018-11-22 | 2018-12-05 | 0%
0 | Sim | TA |  | REESCORAMENTO | Não | 2017-11-24 | 2019-01-02 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 1ºSUBSOLO | Não | 2017-11-24 | 2017-12-21 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO TÉRREO | Não | 2017-12-15 | 2018-01-11 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 01ºPAV | Não | 2018-01-22 | 2018-02-18 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 02ºPAV | Sim | 2018-02-07 | 2018-03-06 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 03ºPAV | Sim | 2018-02-19 | 2018-03-18 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 04ºPAV | Sim | 2018-02-28 | 2018-03-27 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 05ºPAV | Não | 2018-03-08 | 2018-04-04 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 06ºPAV | Não | 2018-03-16 | 2018-04-12 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 07ºPAV | Não | 2018-03-27 | 2018-04-23 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 08ºPAV | Não | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 09ºPAV | Não | 2018-04-13 | 2018-05-10 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 10ºPAV | Não | 2018-04-24 | 2018-05-21 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 11ºPAV | Não | 2018-05-03 | 2018-05-30 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 12ºPAV | Não | 2018-05-11 | 2018-06-07 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 13ºPAV | Não | 2018-05-22 | 2018-06-18 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 14ºPAV | Não | 2018-05-30 | 2018-06-26 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 15ºPAV | Não | 2018-06-13 | 2018-07-10 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 16ºPAV | Não | 2018-06-22 | 2018-07-19 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 17ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-29 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 18ºPAV | Não | 2018-07-10 | 2018-08-06 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 19ºPAV | Não | 2018-07-19 | 2018-08-15 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 20ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-23 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 21ºPAV | Sim | 2018-08-06 | 2018-09-02 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 22ºPAV | Sim | 2018-08-15 | 2018-09-11 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 23ºPAV | Sim | 2018-08-23 | 2018-09-19 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 24ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-27 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 25ºPAV | Sim | 2018-09-12 | 2018-10-09 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 26ºPAV | Sim | 2018-09-20 | 2018-10-17 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO 27ºPAV | Sim | 2018-09-28 | 2018-10-25 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO ÁTICO | Sim | 2018-10-17 | 2018-11-13 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO BARRILETE / PLATIBANDA | Não | 2018-11-05 | 2018-12-02 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO CAIXA D'ÁGUA | Não | 2018-11-22 | 2018-12-19 | 0%
0 | Não | TA |  | REESCORAMENTO COBERTURA | Não | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 0%
305466.39 | Sim | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | Sim | 2018-03-07 | 2018-11-21 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | Sim | 2018-03-07 | 2018-03-27 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | Sim | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | Sim | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
11313.57 | Não | TA |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
1130225.4 | Sim | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | Sim | 2018-03-28 | 2018-11-28 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | Sim | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | Sim | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
41860.2 | Não | TA |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
209299.14 | Sim | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS | Sim | 2018-03-28 | 2018-11-28 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 01ºPAV | Sim | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 02ºPAV | Sim | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 03ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 04ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 05ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 06ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 07ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 08ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 09ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 10ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 11ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 12ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 13ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 14ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 15ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 16ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 17ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 18ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 19ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 20ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 21ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 22ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 23ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 24ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 25ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 26ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
7751.82 | Não | TA |  | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 27ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
70368.48 | Sim | TA |  | TALISCA | Não | 2018-04-19 | 2018-12-05 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 01ºPAV | Não | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 02ºPAV | Não | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 03ºPAV | Não | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 04ºPAV | Não | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 05ºPAV | Não | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 06ºPAV | Não | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 07ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 08ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 09ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 10ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 11ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 12ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 13ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 14ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 15ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 16ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 17ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 18ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 19ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 20ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 21ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 22ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 23ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 24ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 25ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 26ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
2606.24 | Não | TA |  | TALISCA 27ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
310619.34 | Sim | TA |  | GRADIL DE VARANDA | Sim | 2018-04-19 | 2018-12-05 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 01ºPAV | Sim | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 02ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 03ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 04ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 05ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 06ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 07ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 08ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 09ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 10ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 11ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 12ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 13ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 14ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 15ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 16ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 17ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 18ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 19ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 20ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 21ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 22ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 23ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 24ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 25ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 26ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
11504.42 | Não | TA |  | GRADIL 27ºPAV | Sim | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
631019.16 | Sim | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS | Sim | 2018-05-04 | 2018-12-12 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 01ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 02ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 03ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 04ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 05ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 06ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 07ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 08ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 09ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 10ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 11ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 12ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 13ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 14ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 15ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 16ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 17ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 18ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 19ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 20ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 21ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 22ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 23ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 24ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 25ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 26ºPAV | Sim | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
23371.08 | Não | TA |  | PRUMADAS HIDRÁULICAS 27ºPAV | Sim | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
113969.97 | Sim | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO | Sim | 2018-05-04 | 2018-12-12 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 01ºPAV | Sim | 2018-05-04 | 2018-05-17 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 02ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 03ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 04ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 05ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 06ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 07ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 08ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 09ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 10ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 11ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 12ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 13ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 14ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 15ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 16ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 17ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 18ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 19ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 20ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 21ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 22ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 23ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 24ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 25ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 26ºPAV | Sim | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
4221.11 | Não | TA |  | PRUMADAS EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 27ºPAV | Sim | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
969866.73 | Sim | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS | Não | 2018-05-18 | 2018-12-19 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 01ºPAV | Não | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 02ºPAV | Não | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 03ºPAV | Não | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 04ºPAV | Não | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 05ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 06ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 07ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 08ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 09ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 10ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 11ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 12ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 13ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 14ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 15ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 16ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 17ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 18ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 19ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 20ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 21ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 22ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 23ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 24ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 25ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 26ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
35920.99 | Não | TA |  | CAIXILHOS PROTEGIDOS 27ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
1160443.8 | Sim | TA |  | DIST. ELÉTRICA (FIAÇÃO) | Não | 2018-05-30 | 2019-01-04 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 01ºPAV | Não | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 02ºPAV | Não | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 03ºPAV | Não | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 04ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 05ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 06ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 07ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 08ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 09ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 10ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 11ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 12ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 13ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 14ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 15ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 16ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 17ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 18ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 19ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 20ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 21ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 22ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 23ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 24ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 25ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 26ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
42979.4 | Não | TA |  | DIST. ELÉT. (FIAÇÃO) 27ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
226076.94 | Sim | TA |  | CONTRAPISO | Não | 2018-06-12 | 2019-01-11 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 01ºPAV | Não | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 02ºPAV | Não | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 03ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 04ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 05ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 06ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 07ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 08ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 09ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 10ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 11ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 12ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 13ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 14ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 15ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 16ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 17ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 18ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 19ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 20ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 21ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 22ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 23ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 24ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 25ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 26ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
8373.22 | Não | TA |  | CONTRAPISO 27ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
263881.8 | Sim | TA |  | EMBOÇO INTERNO | Não | 2018-06-21 | 2019-01-18 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 01ºPAV | Não | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 02ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 03ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 04ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 05ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 06ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 07ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 08ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 09ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 12ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 13ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 14ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 15ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 16ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 17ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 18ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 19ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 20ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 21ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 22ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 23ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 24ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 25ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 26ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
9773.4 | Não | TA |  | EMBOÇO INTERNO 27ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
1035651.15 | Sim | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO | Não | 2018-07-02 | 2019-01-25 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 01ºPAV | Não | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 02ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 03ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 04ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 05ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 06ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 07ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 08ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 09ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 10ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 11ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 12ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 13ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 14ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 15ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 16ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 17ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 18ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 19ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 20ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 21ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 22ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 23ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 24ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 25ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 26ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
38357.45 | Não | TA |  | GESSO LISO PAREDE E TETO 27ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
72649.17 | Sim | TA |  | GUIAS E MONTANTES | Não | 2018-07-11 | 2019-02-01 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 01ºPAV | Não | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 02ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 03ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 04ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 05ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 06ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 07ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 08ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 09ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 10ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 11ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 12ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 13ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 14ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 15ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 16ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 17ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 18ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 19ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 20ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 21ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 22ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 23ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 24ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 25ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 26ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
2690.71 | Não | TA |  | GUIAS E MONTANTES 27ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
1262038.32 | Sim | TA |  | DIST. HIDRÁULICA | Não | 2018-07-20 | 2019-02-08 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 01ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 02ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 03ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 04ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 05ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 06ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 07ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 08ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 09ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 10ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 11ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 12ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 13ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 14ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 15ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 16ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 17ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 18ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 19ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 20ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 21ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 22ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 23ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 24ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 25ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 26ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
46742.16 | Não | TA |  | DIST. HIDRÁULICA 27ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
265930.02 | Sim | TA |  | DIST. EXAUSTÃO | Não | 2018-07-20 | 2019-02-08 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 01ºPAV | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 02ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 03ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 04ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 05ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 06ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 07ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 08ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 09ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 10ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 11ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 12ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 13ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 14ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 15ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 16ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 17ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 18ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 19ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 20ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 21ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 22ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 23ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 24ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 25ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 26ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
9849.26 | Não | TA |  | DIST. EXAUSTÃO 27ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
21700.17 | Sim |  |  | HALL | Sim | 2018-05-18 | 2018-12-19 | 0%
21700.17 | Sim | TA |  | PORTA CORTA FOGO | Sim | 2018-05-18 | 2018-12-19 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 01ºPAV | Sim | 2018-05-18 | 2018-05-29 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 02ºPAV | Sim | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 03ºPAV | Sim | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 04ºPAV | Sim | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 05ºPAV | Sim | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 06ºPAV | Sim | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 07ºPAV | Sim | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 08ºPAV | Sim | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 09ºPAV | Sim | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 10ºPAV | Sim | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 11ºPAV | Sim | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 12ºPAV | Sim | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 13ºPAV | Sim | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 14ºPAV | Sim | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 15ºPAV | Sim | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 16ºPAV | Sim | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 17ºPAV | Sim | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 18ºPAV | Sim | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 19ºPAV | Sim | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 20ºPAV | Sim | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 21ºPAV | Sim | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 22ºPAV | Sim | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 23ºPAV | Sim | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 24ºPAV | Sim | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 25ºPAV | Sim | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 26ºPAV | Sim | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
803.71 | Não | TA |  | PORTA CORTA FOGO 27ºPAV | Sim | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
1130520.49 | Sim | TA |  | FACHADA | Sim | 2018-12-06 | 2019-07-22 | 0%
20000 | Sim | TA |  | MONTAGEM BALANCIM PESADO | Sim | 2018-12-06 | 2019-01-11 | 0%
20000 | Não | TA |  | MONTAGEM BALANCIM PESADO | Sim | 2018-12-06 | 2019-01-11 | 0%
799615.53 | Sim | TA |  | MASSA FACHADA | Sim | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 0%
18659.97 | Sim | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA | Sim | 2019-01-14 | 2019-01-24 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | Sim | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | Sim | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | Sim | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | Sim | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | Sim | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | Sim | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | Sim | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | Sim | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | Sim | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | Sim | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | Sim | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | Sim | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | Sim | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | Sim | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | Sim | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | Sim | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | Sim | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | Sim | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | Sim | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | Sim | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | Sim | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | Sim | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | Sim | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 24ºPAV | Sim | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 25ºPAV | Sim | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 26ºPAV | Sim | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0%
691.11 | Não | TA |  | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 27ºPAV | Sim | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0%
0 | Sim | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES | Sim | 2019-01-25 | 2019-02-07 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 27ºPAV | Sim | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 26ºPAV | Sim | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 25ºPAV | Sim | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 24ºPAV | Sim | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 23ºPAV | Sim | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 22ºPAV | Sim | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 21ºPAV | Sim | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 20ºPAV | Sim | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 19ºPAV | Sim | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 18ºPAV | Sim | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 17ºPAV | Sim | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 16ºPAV | Sim | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 15ºPAV | Sim | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 14ºPAV | Sim | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 13ºPAV | Sim | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 12ºPAV | Sim | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 11ºPAV | Sim | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 10ºPAV | Sim | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 09ºPAV | Sim | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 08ºPAV | Sim | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 07ºPAV | Sim | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 06ºPAV | Sim | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 05ºPAV | Sim | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 04ºPAV | Sim | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 03ºPAV | Sim | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 02ºPAV | Sim | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 0%
0 | Não | TA |  | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 01ºPAV | Sim | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 0%
0 | Sim | TA |  | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA (SUBIDA BALANCIM) | Sim | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 0%
0 | Não | TA |  | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA (SUBIDA BALANCIM) | Sim | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 0%
737569.26 | Sim | TA |  | EMBOÇO FACHADA | Sim | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 27ºPAV | Sim | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 26ºPAV | Sim | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 25ºPAV | Sim | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 24ºPAV | Sim | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 23ºPAV | Sim | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 22ºPAV | Sim | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 21ºPAV | Sim | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 20ºPAV | Sim | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 19ºPAV | Sim | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 18ºPAV | Sim | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 17ºPAV | Sim | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 16ºPAV | Sim | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 15ºPAV | Sim | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 14ºPAV | Sim | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 13ºPAV | Sim | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 12ºPAV | Sim | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 11ºPAV | Sim | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 10ºPAV | Sim | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 09ºPAV | Sim | 2019-04-18 | 2019-04-23 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 08ºPAV | Sim | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 07ºPAV | Sim | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 06ºPAV | Sim | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 05ºPAV | Sim | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 04ºPAV | Sim | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 03ºPAV | Sim | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 02ºPAV | Sim | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 0%
27317.38 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA 01ºPAV | Sim | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 0%
43386.3 | Sim | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 01ºPAV | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 02ºPAV | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 03ºPAV | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 04ºPAV | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 05ºPAV | Sim | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 06ºPAV | Sim | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 07ºPAV | Sim | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 08ºPAV | Sim | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 09ºPAV | Sim | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 10ºPAV | Sim | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 11ºPAV | Sim | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 12ºPAV | Sim | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 13ºPAV | Sim | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 14ºPAV | Sim | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 15ºPAV | Sim | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 16ºPAV | Sim | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 17ºPAV | Sim | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 18ºPAV | Sim | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 19ºPAV | Sim | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 20ºPAV | Sim | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 21ºPAV | Sim | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 22ºPAV | Sim | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 23ºPAV | Sim | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 24ºPAV | Sim | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 25ºPAV | Sim | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 26ºPAV | Sim | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0%
1606.9 | Não | TA |  | TRATAMENTO DE FRISOS 27ºPAV | Sim | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0%
201718.89 | Sim | TA |  | PINTURA FACHADA | Sim | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 0%
80687.61 | Sim | TA |  | SELADORA FACHADA | Sim | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 01ºPAV | Sim | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 02ºPAV | Sim | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 03ºPAV | Sim | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 04ºPAV | Sim | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 05ºPAV | Sim | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 06ºPAV | Sim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 07ºPAV | Sim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 08ºPAV | Sim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 09ºPAV | Sim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 10ºPAV | Sim | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 11ºPAV | Sim | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 12ºPAV | Sim | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 13ºPAV | Sim | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 14ºPAV | Sim | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 15ºPAV | Sim | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 16ºPAV | Sim | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 17ºPAV | Sim | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 18ºPAV | Sim | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 19ºPAV | Sim | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 20ºPAV | Sim | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 21ºPAV | Sim | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 22ºPAV | Sim | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 23ºPAV | Sim | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 24ºPAV | Sim | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 25ºPAV | Sim | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 26ºPAV | Sim | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0%
2988.43 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA 27ºPAV | Sim | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0%
121031.28 | Sim | TA |  | TEXTURA FACHADA | Sim | 2019-06-04 | 2019-07-12 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 27ºPAV | Sim | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 26ºPAV | Sim | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 25ºPAV | Sim | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 24ºPAV | Sim | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 23ºPAV | Sim | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 22ºPAV | Sim | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 21ºPAV | Sim | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 20ºPAV | Sim | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 19ºPAV | Sim | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 18ºPAV | Sim | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 17ºPAV | Sim | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 16ºPAV | Sim | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 15ºPAV | Sim | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 14ºPAV | Sim | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 13ºPAV | Sim | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 12ºPAV | Sim | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 11ºPAV | Sim | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 10ºPAV | Sim | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 9ºPAV | Sim | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 8ºPAV | Sim | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 7ºPAV | Sim | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 6ºPAV | Sim | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 5ºPAV | Sim | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 4ºPAV | Sim | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 3ºPAV | Sim | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 2ºPAV | Sim | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 0%
4482.64 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA 1ºPAV | Sim | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 0%
0 | Sim | TA |  | DESMONTAGEM BALANCIM | Não | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 0%
0 | Não | TA |  | DESMONTAGEM BALANCIM | Não | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 0%
109186.07 | Sim | TA |  | FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-04-25 | 2019-06-04 | 0%
0 | Não | TA |  | DESMONTAGEM DE CREMALHEIRA | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
0 | Não | TA |  | MONTAGEM BALANCIM LEVE FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 0%
0 | Não | TA |  | REGULARIZAÇÃO FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0%
0 | Não | TA |  | MAPEAMENTO FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 0%
0 | Não | TA |  | LIMP/APERTO/CHAP FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 0%
86772.85 | Não | TA |  | EMBOÇO FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 0%
0 | Não | TA |  | TRATAMENTO BAUCRIL FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0%
8965.29 | Não | TA |  | SELADORA FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0%
13447.93 | Não | TA |  | TEXTURA FACHADA CREMALHEIRA | Não | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 0%
0 | Não | TA |  | DESMONTAGEM BALANCIM CREMALHEIRA | Não | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0%
4752678.24 | Sim | TA |  | OBRA FINA | Não | 2018-07-27 | 2019-12-12 | 0%
109905.39 | Sim | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL | Não | 2018-07-27 | 2019-02-15 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 01ºPAV | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 02ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 03ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 04ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 05ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 06ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 07ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 08ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 09ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 10ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 11ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 12ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 13ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 14ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 15ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 16ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 17ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 18ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 19ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 20ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 21ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 22ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 23ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 24ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 25ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 26ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
4070.57 | Não | TA |  | CHAPEAMENTO DRY-WALL 27ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
165587.22 | Sim | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE | Não | 2018-08-03 | 2019-02-22 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 01ºPAV | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 02ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 03ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 04ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 05ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 06ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 07ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 08ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 09ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 10ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 11ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 12ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 13ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 14ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 15ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 16ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 17ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 18ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 19ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 20ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 21ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 22ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 23ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 24ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 25ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 26ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
6132.86 | Não | TA |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 27ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
5690.79 | Sim | TA |  | CONTRAPISO DO BOX | Não | 2018-08-10 | 2019-03-01 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 01ºPAV | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 02ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 03ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 04ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 05ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 06ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 07ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 08ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 09ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 10ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 11ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 12ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 13ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 14ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 15ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 16ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 17ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 18ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 19ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 20ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 21ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 22ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 23ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 24ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 25ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 26ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
210.77 | Não | TA |  | CONTRAPISO DO BOX 27ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
374702.49 | Sim | TA |  | AZULEJOS | Não | 2018-08-17 | 2019-03-12 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 01ºPAV | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 02ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 03ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 04ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 05ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 06ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 07ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 08ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 09ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 10ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 11ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 12ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 13ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 14ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 15ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 16ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 17ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 18ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 19ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 20ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 21ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 22ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 23ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 24ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 25ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 26ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
13877.87 | Não | TA |  | AZULEJOS 27ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
1013999.31 | Sim | TA |  | PISO CERÂMICO | Não | 2018-08-24 | 2019-03-19 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 01ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 02ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 03ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 04ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 05ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 06ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 07ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 08ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 09ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 10ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 11ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 12ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 13ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 14ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 15ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 16ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 17ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 18ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 19ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 20ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 21ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 22ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 23ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 24ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 25ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 26ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
37555.53 | Não | TA |  | PISO CERÂMICO 27ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
168399 | Sim | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS | Não | 2018-08-24 | 2019-03-19 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 01ºPAV | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 02ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 03ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 04ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 05ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 06ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 07ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 08ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 09ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 10ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 11ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 12ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 13ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 14ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 15ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 16ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 17ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 18ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 19ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 20ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 21ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 22ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 23ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 24ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 25ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 26ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
6237 | Não | TA |  | BAGUETES E SOLEIRAS 27ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
213723.09 | Sim | TA |  | FORRO DE GESSO | Não | 2018-08-31 | 2019-03-26 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 01ºPAV | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 02ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 03ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 04ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 05ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 06ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 07ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 08ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 09ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 10ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 11ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 12ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 13ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 14ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 15ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 16ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 17ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 18ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 19ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 20ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 21ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 22ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 23ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 24ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 25ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 26ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
7915.67 | Não | TA |  | FORRO DE GESSO 27ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
81554.85 | Sim | TA |  | MASSA CORRIDA | Não | 2018-09-10 | 2019-04-02 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 01ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 02ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 03ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 04ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 05ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 06ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 07ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 08ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 09ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 10ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 11ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 12ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 13ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 14ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 15ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 16ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 17ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 18ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 19ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 20ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 21ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 22ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 23ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 24ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 25ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 26ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
3020.55 | Não | TA |  | MASSA CORRIDA 27ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
326218.86 | Sim | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO | Não | 2018-09-10 | 2019-04-02 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 01ºPAV | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 02ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 03ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 04ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 05ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 06ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 07ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 08ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 09ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 10ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 11ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 12ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 13ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 14ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 15ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 16ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 17ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 18ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 19ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 20ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 21ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 22ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 23ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 24ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 25ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 26ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 1ª DEMÃO 27ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
175720.05 | Sim | TA |  | BANCADAS | Não | 2018-09-17 | 2019-04-09 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 01ºPAV | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 02ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 03ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 04ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 05ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 06ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 07ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 08ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 09ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 10ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 11ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 12ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 13ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 14ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 15ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 16ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 17ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 18ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 19ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 20ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 21ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 22ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 23ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 24ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 25ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 26ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
6508.15 | Não | TA |  | BANCADAS 27ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
32400 | Sim | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO | Não | 2018-09-24 | 2019-04-16 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 01ºPAV | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 02ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 03ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 04ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 05ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 06ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 07ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 08ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 09ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 10ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 11ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 12ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 13ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 14ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 15ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 16ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 17ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 18ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 19ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 20ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 21ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 22ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 23ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 24ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 25ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 26ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
1200 | Não | TA |  | PORTAS DE SACRIFÍCIO 27ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
418598.01 | Sim | TA |  | MONTAGEM DE QDL / INTERRUPTORES E TOMADAS | Não | 2018-10-01 | 2019-04-24 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 01ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 02ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 03ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 04ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 05ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 06ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 07ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 08ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 09ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 10ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 11ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 12ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 13ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 14ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 15ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 16ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 17ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 18ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 19ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 20ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 21ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 22ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 23ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 24ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 25ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 26ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
15503.63 | Não | TA |  | QDL / INTERRUP E TOMAD 27ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
334220.85 | Sim | TA |  | REDES SECUNDÁRIAS TELECOM / SISTEMAS | Não | 2018-10-01 | 2019-04-24 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 01ºPAV | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 02ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 03ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 04ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 05ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 06ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 07ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 08ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 09ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 10ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 11ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 12ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 13ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 14ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 15ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 16ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 17ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 18ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 19ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 20ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 21ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 22ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 23ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 24ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 25ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 26ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
12378.55 | Não | TA |  | REDES SEC. TEL / SIST. 27ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
243122.31 | Sim | TA |  | LOUÇAS E METAIS | Não | 2018-10-08 | 2019-05-02 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 01ºPAV | Não | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 02ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 03ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 04ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 05ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 06ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 07ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 08ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 09ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 10ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 11ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 12ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 13ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 14ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 15ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 16ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 17ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 18ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 19ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 20ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 21ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 22ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 23ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 24ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 25ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 26ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
9004.53 | Não | TA |  | LOUÇAS E METAIS 27ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
326218.86 | Sim | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO | Não | 2018-10-16 | 2019-05-09 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 01ºPAV | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 02ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 03ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 04ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 05ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 06ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 07ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 08ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 09ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 10ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 11ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 12ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 13ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 14ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 15ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 16ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 17ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 18ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 19ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 20ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 21ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 22ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 23ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 24ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 25ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 26ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
12082.18 | Não | TA |  | PINTURA 2ª DEMÃO 27ºPAV | Não | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 0%
93223.17 | Sim | TA |  | DESENGROSSO | Não | 2018-10-23 | 2019-05-16 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 01ºPAV | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 02ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 03ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 04ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 05ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 06ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 07ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 08ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 09ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 10ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 11ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 12ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 13ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 14ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 15ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 16ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 17ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 18ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 19ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 20ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 21ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 22ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 23ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 24ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 25ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 26ºPAV | Não | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 0%
3452.71 | Não | TA |  | DESENGROSSO 27ºPAV | Não | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0%
32527.44 | Sim | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES | Não | 2018-10-30 | 2019-05-23 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 01ºPAV | Não | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 02ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 03ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 04ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 05ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 06ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 07ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 08ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 09ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 10ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 11ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 12ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 13ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 14ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 15ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 16ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 17ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 18ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 19ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 20ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 21ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 22ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 23ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 24ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 25ºPAV | Não | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 26ºPAV | Não | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0%
1204.72 | Não | TA |  | ACABAMENTOS E GUARNIÇÕES 27ºPAV | Não | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 0%
552965.67 | Sim | TA |  | KIT PORTA PRONTA | Não | 2018-11-07 | 2019-05-30 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 01ºPAV | Não | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 02ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 03ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 04ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 05ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 06ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 07ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 08ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 09ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 10ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 11ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 12ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 13ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 14ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 15ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 16ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 17ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 18ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 19ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 20ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 21ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 22ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 23ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 24ºPAV | Não | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 25ºPAV | Não | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 26ºPAV | Não | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 0%
20480.21 | Não | TA |  | KIT PORTA PRONTA 27ºPAV | Não | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 0%
0 | Sim | TA |  | CHECK LIST | Não | 2018-11-14 | 2019-06-06 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 01ºPAV | Não | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 02ºPAV | Não | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 03ºPAV | Não | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 04ºPAV | Não | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 05ºPAV | Não | 2018-12-13 | 2018-12-19 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 06ºPAV | Não | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 07ºPAV | Não | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 08ºPAV | Não | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 09ºPAV | Não | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 10ºPAV | Não | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 11ºPAV | Não | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 12ºPAV | Não | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 13ºPAV | Não | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 14ºPAV | Não | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 15ºPAV | Não | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 16ºPAV | Não | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 17ºPAV | Não | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 18ºPAV | Não | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 19ºPAV | Não | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 20ºPAV | Não | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 21ºPAV | Não | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 22ºPAV | Não | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 23ºPAV | Não | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 24ºPAV | Não | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 25ºPAV | Não | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 26ºPAV | Não | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 0%
0 | Não | TA |  | CHECK LIST 27ºPAV | Não | 2019-05-31 | 2019-06-06 | 0%
83900.88 | Sim | TA |  | LIMPEZA FINA | Sim | 2019-07-12 | 2019-12-12 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 01ºPAV | Sim | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 02ºPAV | Sim | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 03ºPAV | Sim | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 04ºPAV | Sim | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 05ºPAV | Sim | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 06ºPAV | Sim | 2019-08-09 | 2019-08-15 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 07ºPAV | Sim | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 08ºPAV | Sim | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 09ºPAV | Sim | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 10ºPAV | Sim | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 11ºPAV | Sim | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 12ºPAV | Sim | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 13ºPAV | Sim | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 14ºPAV | Sim | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 15ºPAV | Sim | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 16ºPAV | Sim | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 17ºPAV | Sim | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 18ºPAV | Sim | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 19ºPAV | Sim | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 20ºPAV | Sim | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 21ºPAV | Sim | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 22ºPAV | Sim | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 23ºPAV | Sim | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 24ºPAV | Sim | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 25ºPAV | Sim | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 26ºPAV | Sim | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0%
3107.44 | Não | TA |  | LIMPEZA FINA 27ºPAV | Sim | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 0%
0 | Sim | TA |  | ENTREGA DE OBRA | Sim | 2019-07-18 | 2020-01-03 | 0%
0 | Sim | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA | Sim | 2019-07-18 | 2019-12-18 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 01ºPAV | Sim | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 02ºPAV | Sim | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 03ºPAV | Sim | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 04ºPAV | Sim | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 05ºPAV | Sim | 2019-08-09 | 2019-08-15 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 06ºPAV | Sim | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 07ºPAV | Sim | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 08ºPAV | Sim | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 09ºPAV | Sim | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 10ºPAV | Sim | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 11ºPAV | Sim | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 12ºPAV | Sim | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 13ºPAV | Sim | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 14ºPAV | Sim | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 15ºPAV | Sim | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 16ºPAV | Sim | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 17ºPAV | Sim | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 18ºPAV | Sim | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 19ºPAV | Sim | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 20ºPAV | Sim | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 21ºPAV | Sim | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 22ºPAV | Sim | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 23ºPAV | Sim | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 24ºPAV | Sim | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 25ºPAV | Sim | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 26ºPAV | Sim | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA ARQUITETA 27ºPAV | Sim | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 0%
0 | Sim | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE | Sim | 2019-07-24 | 2020-01-03 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 01ºPAV | Sim | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 02ºPAV | Sim | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 03ºPAV | Sim | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 04ºPAV | Sim | 2019-08-09 | 2019-08-15 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 05ºPAV | Sim | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 06ºPAV | Sim | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 07ºPAV | Sim | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 08ºPAV | Sim | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 09ºPAV | Sim | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 10ºPAV | Sim | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 11ºPAV | Sim | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 12ºPAV | Sim | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 13ºPAV | Sim | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 14ºPAV | Sim | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 15ºPAV | Sim | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 16ºPAV | Sim | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 17ºPAV | Sim | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 18ºPAV | Sim | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 19ºPAV | Sim | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 20ºPAV | Sim | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 21ºPAV | Sim | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 22ºPAV | Sim | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 23ºPAV | Sim | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 24ºPAV | Sim | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 25ºPAV | Sim | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 26ºPAV | Sim | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 0%
0 | Não | TA |  | ENTREGA PARA CLIENTE 27ºPAV | Sim | 2019-12-18 | 2020-01-03 | 0%
2078921.56 | Sim | P |  | PERIFERIA | Não | 2017-08-16 | 2018-09-25 | 0%
198842.84 | Sim | P |  | FUNDAÇÃO PERIFERIA | Não | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 0%
22587.58 | Não | P |  | 22 ESTACAS ESCAVADAS | Não | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 0%
176255.26 | Não | P |  | 86 TUBULÕES PERIFERIA | Não | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 0%
210729.89 | Sim | P |  | BLOCOS PERIFERIA | Não | 2017-09-18 | 2018-01-04 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 01 | Não | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 02 | Não | 2017-10-02 | 2017-10-16 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 03 | Não | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 04 | Não | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 05 | Não | 2017-11-16 | 2017-11-29 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 06 | Não | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 0%
30104.27 | Não | P |  | BLOCO PERIFERIA TRECHO 07 | Não | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 0%
25086.88 | Sim | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA | Não | 2017-10-02 | 2018-01-11 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 01 | Não | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 02 | Não | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 03 | Não | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 04 | Não | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 05 | Não | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 06 | Não | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 0%
3583.84 | Não | P |  | VIGA DE TRAVAMENTO PERIFERIA TRECHO 07 | Não | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 0%
84597.66 | Sim |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIA | Não | 2017-10-09 | 2018-01-25 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 01 | Não | 2017-10-09 | 2017-10-23 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 02 | Não | 2017-10-24 | 2017-11-07 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 03 | Não | 2017-11-08 | 2017-11-22 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 04 | Não | 2017-11-23 | 2017-12-06 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 05 | Não | 2017-12-07 | 2017-12-20 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 06 | Não | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 0%
12085.38 | Não |  |  | PISO ESTRUTURAL PERIFERIATRECHO 07 | Não | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 0%
64135.92 | Sim | P |  | ESTACAS ESCAVADAS MURO DE ARRIMO | Não | 2017-12-07 | 2018-03-12 | 0%
16033.98 | Não | P |  | MURO DE ARRIMO TRECHO 1 | Não | 2017-12-07 | 2018-01-04 | 0%
16033.98 | Não | P |  | MURO DE ARRIMO TRECHO 2 | Não | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 0%
16033.98 | Não | P |  | MURO DE ARRIMO TRECHO 3 | Não | 2018-01-26 | 2018-02-19 | 0%
16033.98 | Não | P |  | MURO DE ARRIMO TRECHO 4 | Não | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 0%
766552.78 | Sim | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA | Não | 2017-10-24 | 2018-05-23 | 0%
383276.39 | Sim | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS | Não | 2017-10-24 | 2018-02-08 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 01 | Não | 2017-10-24 | 2017-11-07 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 02 | Não | 2017-11-08 | 2017-11-22 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 03 | Não | 2017-11-23 | 2017-12-06 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 04 | Não | 2017-12-07 | 2017-12-20 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 05 | Não | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 06 | Não | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA 1SS TRECHO 07 | Não | 2018-01-26 | 2018-02-08 | 0%
383276.39 | Sim | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO | Não | 2018-02-09 | 2018-05-23 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 01 (CHURRASQUEIRA) | Não | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 02 | Não | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 03 | Não | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 04 | Não | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 05 | Não | 2018-04-11 | 2018-04-24 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 06 | Não | 2018-04-25 | 2018-05-09 | 0%
54753.77 | Não | P |  | ESTRUTURA PERIFERIA TÉRREO TRECHO 07 | Não | 2018-05-10 | 2018-05-23 | 0%
441501.9 | Sim | P |  | MUROS E MURETAS | Não | 2018-02-27 | 2018-05-30 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 01 | Não | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 02 | Não | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 03 | Não | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 04 | Não | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 05 | Não | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 06 | Não | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 0%
63071.7 | Não | P |  | MUROS E MURETAS TRECHO 07 | Não | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 0%
105169.82 | Sim | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-03-06 | 2018-06-04 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 0%
15024.26 | Não | P |  | MARCAÇÃO, CHUMBAMENTO E PASSANTES DE HIDRÁULICA | Não | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0%
182303.87 | Sim | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO | Não | 2018-03-08 | 2018-09-25 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-03-08 | 2018-04-05 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-04-06 | 2018-05-04 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-06-05 | 2018-07-02 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-07-03 | 2018-07-30 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-07-31 | 2018-08-27 | 0%
26043.41 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TÉRREO TRECHO 01 | Não | 2018-08-28 | 2018-09-25 | 0%
586986.43 | Sim |  |  | ÁREAS COMUNS INTERNAS | Não | 2018-05-24 | 2019-09-30 | 0%
230270.39 | Sim | AC |  | OBRA BRUTA TÉRREO INTERNO | Não | 2018-05-24 | 2018-08-23 | 0%
10691.32 | Não | AC |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA TI | Não | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 0%
53456.6 | Não | AC |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA TI | Não | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0%
3518.42 | Não | AC |  | TALISCAS TI | Não | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 0%
21033.97 | Não | AC |  | PRUMADAS TI | Não | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 0%
25522.81 | Não | AC |  | CONTRAMARCO TI | Não | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | ENFIAÇÃO TI | Não | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 0%
11898.79 | Não | AC |  | CONTRAPISO TI | Não | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 0%
7036.85 | Não | AC |  | EMBOÇO INTERNO TI | Não | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 0%
43606.36 | Não | AC |  | GESSO LISO TI | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
1862.8 | Não | AC |  | GUIAS E MONTANTES TI | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
31550.96 | Não | AC |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA / EXAUSTÃO TI | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
1862.8 | Não | AC |  | CHAPEAMENTO DE DRY WALL TI | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
8715.12 | Não | AC |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TI | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
34793.98 | Sim | AC |  | SALÃO DE FESTAS | Não | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0%
3944.24 | Não | AC |  | AZULEJO FESTAS | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO FESTAS | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO FESTAS | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA FESTAS | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
1849.68 | Não | AC |  | BANCADAS FESTAS | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
1560 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS FESTAS | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL FESTAS | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
3198.98 | Não | AC |  | LOUÇAS E METAIS FESTAS | Não | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA FESTAS | Não | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO FESTAS | Não | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0%
40552.64 | Sim | AC |  | APOIO SALÃO DE FESTAS | Não | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0%
3944.24 | Não | AC |  | AZULEJO APOIO | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO APOIO | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO APOIO | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA APOIO | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
1849.68 | Não | AC |  | BANCADAS APOIO | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS APOIO | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL APOIO | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
3198.98 | Não | AC |  | LOUÇAS E METAIS APOIO | Não | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA APOIO | Não | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO APOIO | Não | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0%
40552.64 | Sim | AC |  | SALÃO GOURMET | Não | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0%
3944.24 | Não | AC |  | AZULEJO SG | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO SG | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO SG | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA SG | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
1849.68 | Não | AC |  | BANCADAS SG | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS SG | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL SG | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
3198.98 | Não | AC |  | LOUÇAS E METAIS SG | Não | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA SG | Não | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO SG | Não | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0%
56852.23 | Sim | AC |  | FITNESS | Não | 2019-08-05 | 2019-09-24 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO FIT | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA FIT | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS FIT | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL FIT | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA FIT | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
7602.77 | Não | AC |  | PISO VINÍLICO FIT | Não | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO FIT | Não | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 0%
22593 | Não | AC |  | EQUIPAMENTOS FITNESS FIT | Não | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 0%
40552.64 | Sim | AC |  | VESTIÁRIOS/VARANDA | Não | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 0%
3944.24 | Não | AC |  | AZULEJO VEST | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO VEST | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO VEST | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA VEST | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
1849.68 | Não | AC |  | BANCADAS VEST | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS VEST | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL VEST | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
3198.98 | Não | AC |  | LOUÇAS E METAIS VEST | Não | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA VEST | Não | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO VEST | Não | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0%
31559.74 | Sim | AC |  | BRINQUEDOTECA | Não | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO BRINQ | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO BRINQ | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA BRINQ | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS BRINQ | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL BRINQ | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA BRINQ | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO BRINQ | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
31559.74 | Sim | AC |  | SALÃO DE JOGOS | Não | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO SJ | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO SJ | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA SJ | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS SJ | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL SJ | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA SJ | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO SJ | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
27733.69 | Sim | AC |  | SAUNA | Não | 2019-07-22 | 2019-09-02 | 0%
3944.24 | Não | AC |  | AZULEJO SAUNA | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO SAUNA | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
635.28 | Não | AC |  | CERÂMICA TETO SAUNA | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS SAUNA | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
932.23 | Não | AC |  | DESENGROSSO SAUNA | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
10000 | Não | AC |  | EQUIPAMENTOS SAUNA SAUNA | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
44681.24 | Sim | AC |  | REPOUSO | Não | 2019-07-22 | 2019-09-16 | 0%
4903.28 | Não | AC |  | PISO CERÂMICO REPOUSO | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
1124.86 | Não | AC |  | FORRO DE GESSO REPOUSO | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA REPOUSO | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
7318.66 | Não | AC |  | CAIXILHOS / PORTAS REPOUSO | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
9513.59 | Não | AC |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL REPOUSO | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
3883.56 | Não | AC |  | 2 DEMÃO PINTURA REPOUSO | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
13121.5 | Não | AC |  | DESENGROSSO REPOUSO | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
932.23 | Não | AC |  | INSTALAÇÃO SPA REPOUSO | Não | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 0%
7877.5 | Sim | AC |  | LOBBY / HALL | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
7877.5 | Não | AC |  | PORTAS DE VIDRO LOBBY | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
1162799.8 | Sim | P |  | AMBIENTES TÉRREO EXTERN0 | Não | 2018-03-13 | 2019-10-28 | 0%
190509.96 | Sim | P |  | PISCINA | Não | 2018-04-23 | 2019-09-13 | 0%
0 | Não | P |  | TRATAMENTO ESTRUTURA PISCINA | Não | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 0%
0 | Não | P |  | TESTE DE CARGA ESTRUTURA PISCINA | Não | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 0%
0 | Não | P |  | TRATAMENTO DE FISSURAS PISCINA | Não | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0%
4127.89 | Não | P |  | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA | Não | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 0%
24767.36 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINAS PISCINA | Não | 2018-05-21 | 2018-06-11 | 0%
4127.89 | Não | P |  | TESTE IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINAS PISCINA | Não | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 0%
8255.79 | Não | P |  | PROTEÇÃO MECÂNICA PISCINA | Não | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0%
14121.19 | Não | P |  | EMBOÇO PISCINA | Não | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 0%
0 | Não | P |  | MEMBRANA ACRÍLICA PISCINA | Não | 2019-07-26 | 2019-08-02 | 0%
10787.23 | Não | P |  | PASTILHA CERÂMICA PISCINAS PISCINA | Não | 2019-08-02 | 2019-08-16 | 0%
4903.28 | Não | P |  | PISO CERÂMICO DECK PISCINAS PISCINA | Não | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 0%
8000 | Não | P |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PISCINAS (BOMBAS) PISCINA | Não | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 0%
111419.33 | Não | P |  | GRADIL PISCINAS PISCINA | Não | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 0%
79644.03 | Sim | P |  | QUADRA | Não | 2018-03-13 | 2019-09-09 | 0%
1214.55 | Não | P |  | ATERRO ÁREA QUADRA QUADRA | Não | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 0%
3916.78 | Não | P |  | FUNDAÇÃO ÁREA QUADRA QUADRA | Não | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0%
27376.88 | Não | P |  | LAJE ÁREA QUADRA QUADRA | Não | 2018-04-04 | 2018-04-17 | 0%
16573.08 | Não | P |  | IMPERMEABILIZAÇÃO QUADRA | Não | 2018-04-18 | 2018-05-16 | 0%
3979.18 | Não | P |  | CONTRAPISO QUADRA | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
3883.56 | Não | P |  | PINTURA QUADRA QUADRA | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
15700 | Não | P |  | ALAMBRADO QUADRA QUADRA | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
7000 | Não | P |  | EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS QUADRA | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
25642.54 | Sim | P |  | CHURRASQUEIRA | Não | 2018-10-16 | 2019-09-02 | 0%
3979.18 | Não | P |  | CONTRAPISO CHURRASQUEIRA | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
3518.42 | Não | P |  | EMBOÇO CHURRASQUEIRA | Não | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 0%
4903.28 | Não | P |  | PISO CERÂMICO CHURRASQUEIRA | Não | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 0%
1124.86 | Não | P |  | FORRO DE GESSO CHURRASQUEIRA | Não | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 0%
1849.68 | Não | P |  | BANCADA CHURRASQUEIRA | Não | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 0%
3883.56 | Não | P |  | MASSA CORRIDA/PINTURA 1 DEMÃO CHURRASQUEIRA | Não | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 0%
2500 | Não | P |  | INSTALAÇÃO CHURRSQUEIRA CHURRASQUEIRA | Não | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 0%
3883.56 | Não | P |  | PINTURA 2 DEMÃO CHURRASQUEIRA | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
40235.83 | Sim | P |  | PLAY GROUND | Não | 2018-10-16 | 2019-09-09 | 0%
3979.18 | Não | P |  | CONTRAPISO PLAYGROUND | Não | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 0%
0 | Não | P |  | PISO EMBORRACHADO PLAYGROUND | Não | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 0%
36256.65 | Não | P |  | BRINQUEDOS PLAYGROUND | Não | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 0%
109028.38 | Sim | P |  | ESTACIONAMENTO | Não | 2019-05-24 | 2019-08-12 | 0%
19644.6 | Não | P |  | PISO INTERTRAVADO | Não | 2019-05-24 | 2019-06-24 | 0%
11983.78 | Não | P |  | PINTURA VAGAS / BATE RODAS | Não | 2019-06-24 | 2019-07-22 | 0%
77400 | Não | P |  | COBERTURA METÁLICA | Não | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 0%
166947.24 | Sim | P |  | PAISAGISMO | Não | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 0%
17085.45 | Não | P |  | ESPALHAMENTO DE TERRA | Não | 2019-07-22 | 2019-08-05 | 0%
68341.79 | Não | P |  | PLANTIO DE MUDAS | Não | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 0%
71520 | Não | P |  | ILUMINAÇÃO | Não | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 0%
10000 | Não | P |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | Não | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 0%
19644.6 | Sim | P |  | CALÇADAS/ENTRADA DO PRÉDIO | Não | 2019-05-24 | 2019-07-08 | 0%
19644.6 | Não | P |  | PISO INTERTRAVADO | Não | 2019-05-24 | 2019-06-24 | 0%
0 | Não | P |  | LADRILHO HIDRÁULICO | Não | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 0%
161423.86 | Sim | P |  | RESERVATÓRIO INFERIOR | Não | 2018-03-13 | 2018-05-16 | 0%
809.7 | Não | P |  | ATERRO ÁREA RESERVATÓRIO INFERIOR | Não | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 0%
3916.78 | Não | P |  | FUNDAÇÃO ÁREA RESERVATÓRIO INFERIOR | Não | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 0%
27376.88 | Não | P |  | LAJE ÁREA RESERVATÓRIO INFERIOR | Não | 2018-04-11 | 2018-04-24 | 0%
125705.8 | Não | P |  | RESERVATÓRIO FIBRA | Não | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 0%
3076.77 | Não |  |  | ESCADA MARINHEIRO | Não | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 0%
537.93 | Não |  |  | ALÇAPÃO DE FERRO | Não | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 0%
25500 | Sim |  |  | PERGOLADOS | Não | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 0%
25500 | Não |  |  | PERGOLADOS | Não | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 0%
32956.47 | Sim |  |  | TELHAMENTO | Não | 2019-08-12 | 2019-09-02 | 0%
32956.47 | Não |  |  | TELHA DE FIBROCIMENTO | Não | 2019-08-12 | 2019-09-02 | 0%
40020 | Sim |  |  | MANUAL DO PROPRIETÁRIO E CHAVES | Não | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 0%
40020 | Não |  |  | MANUAL DO PROPRIETÁRIO E CHAVES | Não | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 0%
271246.89 | Sim |  |  | PORTARIA PORTARIA | Não | 2018-05-24 | 2018-10-05 | 0%
4581.99 | Não |  |  | MARCAÇÃO DE ALVENARIA PORTARIA | Não | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 0%
7636.66 | Não |  |  | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PORTARIA | Não | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0%
3518.42 | Não |  |  | TALISCAS PORTARIA | Não | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 0%
21033.97 | Não |  |  | PRUMADAS PORTARIA | Não | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 0%
25522.81 | Não |  |  | CONTRAMARCO PORTARIA | Não | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 0%
9513.59 | Não |  |  | ENFIAÇÃO PORTARIA | Não | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 0%
3979.18 | Não |  |  | CONTRAPISO PORTARIA | Não | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 0%
10901.59 | Não |  |  | GESSO LISO PORTARIA | Não | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 0%
31550.96 | Não |  |  | DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA / EXAUSTÃO PORTARIA | Não | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 0%
4903.28 | Não |  |  | PISO CERÂMICO PORTARIA | Não | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 0%
1124.86 | Não |  |  | FORRO DE GESSO PORTARIA | Não | 2018-08-03 | 2018-08-09 | 0%
3883.56 | Não |  |  | MASSA CORRIDA/ 1 DEMÃO PINTURA PORTARIA | Não | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 0%
6505.48 | Não |  |  | CAIXILHOS / PORTAS PORTARIA | Não | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 0%
9513.59 | Não |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS / QDL PORTARIA | Não | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0%
3883.56 | Não |  |  | 2 DEMÃO PINTURA PORTARIA | Não | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 0%
932.23 | Não |  |  | DESENGROSSO PORTARIA | Não | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 0%
14504 | Não |  |  | PELE DE VIDRO PORTARIA | Não | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 0%
60475.38 | Não |  |  | FECHAMENTO COM TELA PERFURADA PORTARIA | Não | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0%
47281.78 | Não |  |  | PORTÕES E ESCADAS DE FERRO PORTARIA | Não | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0%