## Plan1
Resumo | Nome da tarefa | Duração | Início | Término
Sim | PDP ISLA - estudo ciclo 7 dias - textura-porta (03-10-19) | 584 dias | 2017-01-09 | 2020-03-02
Sim | MOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2017-01-09 | 2017-08-09
Não | MOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2017-01-09 | 2017-08-09
Sim | ESCAVAÇÃO | 5 dias | 2017-11-09 | 9/15/2017
Não | ESCAVAÇÃO/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 5 dias | 2017-11-09 | 9/15/2017
Sim | FUNDAÇÕES | 48 dias | 9/18/2017 | 11/28/2017
Não | GABARITO | 8 dias | 9/18/2017 | 9/27/2017
Não | TUBULÕES 94 UNID. (10/dia) | 15 dias | 9/28/2017 | 10/19/2017
Não | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | 20 dias | 10/20/2017 | 11/21/2017
Não | REATERRO | 20 dias | 10/27/2017 | 11/28/2017
Sim | TORRE | 526 dias | 11/29/2017 | 2020-03-02
Sim | ELEVADORES | 100 dias | 2019-02-01 | 5/27/2019
Sim | ELEVADOR DE SERVIÇO 1 | 80 dias | 2019-02-01 | 4/26/2019
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO 1) | 20 dias | 2019-02-01 | 1/29/2019
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 1) | 60 dias | 1/30/2019 | 4/26/2019
Sim | ELEVADOR DE SERVIÇO 2 | 80 dias | 2019-02-01 | 4/26/2019
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SERVIÇO) | 20 dias | 2019-02-01 | 1/29/2019
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SERVIÇO 2) | 60 dias | 1/30/2019 | 4/26/2019
Sim | ELEVADOR SOCIAL 1 | 80 dias | 1/30/2019 | 5/27/2019
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 1) | 20 dias | 1/30/2019 | 2/26/2019
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 1) | 60 dias | 2/27/2019 | 5/27/2019
Sim | ELEVADOR SOCIAL 2 | 80 dias | 1/30/2019 | 5/27/2019
Não | OBRAS CIVIS DA CM (SOCIAL 2) | 20 dias | 1/30/2019 | 2/26/2019
Não | MONTAGEM ELEVADOR (SOCIAL 2) | 60 dias | 2/27/2019 | 5/27/2019
Sim | COBERTURA | 10 dias | 2018-11-10 | 10/25/2018
Não | CONTRAPISO COBERTURA | 10 dias | 2018-11-10 | 10/25/2018
Sim | OBRA BRUTA | 317 dias | 11/29/2017 | 3/25/2019
Sim | PISO ESTRUTURAL DO TÉRREO | 20 dias | 11/29/2017 | 2018-03-01
Não | ENTERRADAS (CHECAR PROJETO) | 5 dias | 11/29/2017 | 2017-05-12
Não | PISO ESTRUTURAL TÉRREO | 15 dias | 2017-06-12 | 2018-03-01
Sim | ESTRUTURA (REFERE-SE À LAJE DO PISO DO PAVIMENTO CITADO) | 226 dias | 2018-04-01 | 2018-03-12
Não | ESTRUTURA 01ºPAV | 15 dias | 2018-04-01 | 1/24/2018
Não | ESTRUTURA 02ºPAV | 10 dias | 1/25/2018 | 2018-07-02
Não | ESTRUTURA 03ºPAV | 8 dias | 2018-08-02 | 2/21/2018
Não | ESTRUTURA 04ºPAV | 7 dias | 2/22/2018 | 2018-02-03
Não | ESTRUTURA 05ºPAV | 8 dias | 2018-05-03 | 3/14/2018
Não | ESTRUTURA 06ºPAV | 7 dias | 3/15/2018 | 3/23/2018
Não | ESTRUTURA 07ºPAV | 7 dias | 3/26/2018 | 2018-04-04
Não | ESTRUTURA 08ºPAV | 8 dias | 2018-05-04 | 4/16/2018
Não | ESTRUTURA 09ºPAV | 7 dias | 4/17/2018 | 4/25/2018
Não | ESTRUTURA 10ºPAV | 7 dias | 4/26/2018 | 2018-07-05
Não | ESTRUTURA 11ºPAV | 8 dias | 2018-08-05 | 5/17/2018
Não | ESTRUTURA 12ºPAV | 7 dias | 5/18/2018 | 5/28/2018
Não | ESTRUTURA 13ºPAV | 7 dias | 5/29/2018 | 2018-07-06
Não | ESTRUTURA 14ºPAV | 8 dias | 2018-08-06 | 6/20/2018
Não | ESTRUTURA 15ºPAV | 7 dias | 6/21/2018 | 6/29/2018
Não | ESTRUTURA 16ºPAV | 7 dias | 2018-02-07 | 2018-11-07
Não | ESTRUTURA 17ºPAV | 8 dias | 2018-12-07 | 7/23/2018
Não | ESTRUTURA 18ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | ESTRUTURA 19ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | ESTRUTURA 20ºPAV | 8 dias | 8/13/2018 | 8/22/2018
Não | ESTRUTURA 21ºPAV | 7 dias | 8/23/2018 | 8/31/2018
Não | ESTRUTURA 22ºPAV | 7 dias | 2018-03-09 | 2018-12-09
Não | ESTRUTURA 23ºPAV | 8 dias | 9/13/2018 | 9/24/2018
Não | ESTRUTURA ÁTICO | 12 dias | 9/25/2018 | 2018-10-10
Não | ESTRUTURA BARRILETE / PLATIBANDA | 12 dias | 2018-11-10 | 10/29/2018
Não | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 12 dias | 10/30/2018 | 11/16/2018
Não | ESTRUTURA COBERTURA | 10 dias | 11/19/2018 | 2018-03-12
Sim | RETIRADA REESCORAMENTO | 224 dias | 1/25/2018 | 12/31/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 01ºPAV | 27 diasd | 1/25/2018 | 2/21/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 02ºPAV | 27 diasd | 2018-08-02 | 2018-07-03
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 03ºPAV | 27 diasd | 2/22/2018 | 3/21/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 04ºPAV | 27 diasd | 2018-05-03 | 2018-01-04
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 05ºPAV | 27 diasd | 3/15/2018 | 2018-11-04
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 06ºPAV | 27 diasd | 3/26/2018 | 4/22/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 07ºPAV | 27 diasd | 2018-05-04 | 2018-02-05
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 08ºPAV | 27 diasd | 4/17/2018 | 5/14/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 09ºPAV | 27 diasd | 4/26/2018 | 5/23/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 10ºPAV | 27 diasd | 2018-08-05 | 2018-04-06
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 11ºPAV | 27 diasd | 5/18/2018 | 6/14/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 12ºPAV | 27 diasd | 5/29/2018 | 6/25/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 13ºPAV | 27 diasd | 2018-08-06 | 2018-05-07
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 14ºPAV | 27 diasd | 6/21/2018 | 7/18/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 15ºPAV | 27 diasd | 2018-02-07 | 7/29/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 16ºPAV | 27 diasd | 2018-12-07 | 2018-08-08
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 17ºPAV | 27 diasd | 7/24/2018 | 8/20/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 18ºPAV | 27 diasd | 2018-02-08 | 8/29/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 19ºPAV | 27 diasd | 8/13/2018 | 2018-09-09
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 20ºPAV | 27 diasd | 8/23/2018 | 9/19/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 21ºPAV | 27 diasd | 2018-03-09 | 9/30/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 22ºPAV | 27 diasd | 9/13/2018 | 2018-10-10
Não | RETIRADA REESCORAMENTO 23ºPAV | 27 diasd | 9/25/2018 | 10/22/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO ÁTICO | 27 diasd | 2018-11-10 | 2018-07-11
Não | RETIRADA REESCORAMENTO BARRILETE / PLATIBANDA | 27 diasd | 10/30/2018 | 11/26/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO CAIXA D'ÁGUA | 27 diasd | 11/19/2018 | 12/16/2018
Não | RETIRADA REESCORAMENTO COBERTURA | 27 diasd | 2018-04-12 | 12/31/2018
Sim | MARCAÇÃO DE ALVENARIA | 187 dias | 2/22/2018 | 11/23/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA TÉRREO | 15 dias | 2/22/2018 | 3/14/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 12 dias | 3/15/2018 | 2018-02-04
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 10 dias | 2018-03-04 | 4/16/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 10 dias | 4/17/2018 | 4/30/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | MARCAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Sim | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 179 dias | 3/15/2018 | 2018-04-12
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA TÉRREO | 12 dias | 3/15/2018 | 2018-02-04
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 10 dias | 2018-03-04 | 4/16/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 10 dias | 4/17/2018 | 4/30/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Sim | DIST. ELÉTRICA BLOCOS | 179 dias | 3/15/2018 | 2018-04-12
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS TÉRREO | 12 dias | 3/15/2018 | 2018-02-04
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 01ºPAV | 10 dias | 2018-03-04 | 4/16/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 02ºPAV | 10 dias | 4/17/2018 | 4/30/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 03ºPAV | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 04ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 05ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 06ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 07ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 08ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 09ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 10ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 11ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 12ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 13ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 14ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 15ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 16ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 17ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 18ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 19ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 20ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 21ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 22ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | DIST. ELÉTRICA BLOCOS 23ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Sim | TALISCA | 174 dias | 2018-03-04 | 12/13/2018
Não | TALISCA TÉRREO | 10 dias | 2018-03-04 | 4/16/2018
Não | TALISCA 01ºPAV | 10 dias | 4/17/2018 | 4/30/2018
Não | TALISCA 02ºPAV | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | TALISCA 03ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | TALISCA 04ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | TALISCA 05ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | TALISCA 06ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | TALISCA 07ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | TALISCA 08ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | TALISCA 09ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | TALISCA 10ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | TALISCA 11ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | TALISCA 12ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | TALISCA 13ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | TALISCA 14ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | TALISCA 15ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | TALISCA 16ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | TALISCA 17ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | TALISCA 18ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | TALISCA 19ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | TALISCA 20ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | TALISCA 21ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | TALISCA 22ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | TALISCA 23ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Sim | PRUMADAS HIDRÁULICAS/PASSANTES | 171 dias | 4/17/2018 | 2019-02-01
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS TÉRREO | 10 dias | 4/17/2018 | 4/30/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 02ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 03ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 05ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 06ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 07ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 08ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 09ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 10ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 11ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 12ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 13ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 14ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 15ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 16ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 17ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 18ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 19ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 20ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 21ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 22ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | PRUMADAS HIDRÁULICAS 23ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Sim | CAIXILHOS PROTEGIDOS | 168 dias | 2018-02-05 | 2019-11-01
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS TÉRREO | 7 dias | 2018-02-05 | 2018-10-05
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 01ºPAV | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 02ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 03ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 04ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 05ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 06ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 07ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 08ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 09ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 10ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 11ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 12ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 13ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 14ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 15ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 16ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 17ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 18ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 19ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 20ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 21ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 22ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | CAIXILHOS PROTEGIDOS 23ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Sim | CONTRAPISO | 168 dias | 2018-11-05 | 1/22/2019
Não | CONTRAPISO TÉRREO | 7 dias | 2018-11-05 | 5/21/2018
Não | CONTRAPISO 01ºPAV | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | CONTRAPISO 02ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | CONTRAPISO 03ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | CONTRAPISO 04ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | CONTRAPISO 05ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | CONTRAPISO 06ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | CONTRAPISO 07ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | CONTRAPISO 08ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | CONTRAPISO 09ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | CONTRAPISO 10ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | CONTRAPISO 11ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | CONTRAPISO 12ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | CONTRAPISO 13ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | CONTRAPISO 14ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | CONTRAPISO 15ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | CONTRAPISO 16ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | CONTRAPISO 17ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | CONTRAPISO 18ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | CONTRAPISO 19ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | CONTRAPISO 20ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | CONTRAPISO 21ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | CONTRAPISO 22ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | CONTRAPISO 23ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Sim | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL | 168 dias | 5/22/2018 | 1/31/2019
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL TÉRREO | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 01ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 02ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 03ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 04ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 05ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 06ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 07ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 08ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 09ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 10ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 11ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 12ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 13ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 14ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 15ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 16ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 17ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 18ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 19ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 20ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 22ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | DIST. ELÉTRICA / CAIXINHAS E FUNDO DE QDL 23ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Sim | REDES SECUNDÁRIAS TELECOM / SISTEMAS | 168 dias | 5/22/2018 | 1/31/2019
Não | REDES SEC. TEL / SIST. TÉRREO | 7 dias | 5/22/2018 | 5/30/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 01ºPAV | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 02ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 03ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 04ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 05ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 06ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 07ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 08ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 09ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 10ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 11ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 12ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 13ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 14ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 15ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 16ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 17ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 18ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 19ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 20ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 22ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | REDES SEC. TEL / SIST. 23ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Sim | CHAPISCO ROLADO | 168 dias | 2018-01-06 | 2019-11-02
Não | CHAPISCO ROLADO TÉRREO | 7 dias | 2018-01-06 | 2018-11-06
Não | CHAPISCO ROLADO 01ºPAV | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 02ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | CHAPISCO ROLADO 03ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | CHAPISCO ROLADO 04ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 05ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | CHAPISCO ROLADO 06ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | CHAPISCO ROLADO 07ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 08ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 09ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | CHAPISCO ROLADO 11ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 11ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | CHAPISCO ROLADO 12ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | CHAPISCO ROLADO 13ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 14ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 15ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | CHAPISCO ROLADO 16ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 17ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | CHAPISCO ROLADO 18ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | CHAPISCO ROLADO 19ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | CHAPISCO ROLADO 20ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | CHAPISCO ROLADO 21ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | CHAPISCO ROLADO 22ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | CHAPISCO ROLADO 23ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Sim | EMBOÇO INTERNO | 168 dias | 2018-12-06 | 2/20/2019
Não | EMBOÇO INTERNO TÉRREO | 7 dias | 2018-12-06 | 6/21/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 01ºPAV | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | EMBOÇO INTERNO 02ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | EMBOÇO INTERNO 03ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 04ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | EMBOÇO INTERNO 05ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | EMBOÇO INTERNO 06ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 07ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 08ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | EMBOÇO INTERNO 09ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | EMBOÇO INTERNO 11ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | EMBOÇO INTERNO 12ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 13ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 14ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | EMBOÇO INTERNO 15ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 16ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | EMBOÇO INTERNO 17ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | EMBOÇO INTERNO 18ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | EMBOÇO INTERNO 19ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | EMBOÇO INTERNO 20ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | EMBOÇO INTERNO 21ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | EMBOÇO INTERNO 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | EMBOÇO INTERNO 23ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Sim | GESSO LISO PAREDE E TETO | 168 dias | 6/22/2018 | 2019-01-03
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO TÉRREO | 7 dias | 6/22/2018 | 2018-02-07
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 01ºPAV | 7 dias | 2018-03-07 | 2018-12-07
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 02ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 03ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 04ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 05ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 06ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 07ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 08ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 09ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 10ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 11ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 12ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 13ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 14ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 15ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 16ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 17ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 18ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 19ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 20ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 22ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | GESSO LISO PAREDE E TETO 23ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Sim | GUIAS E MONTANTES | 161 dias | 7/13/2018 | 3/14/2019
Não | GUIAS E MONTANTES 01ºPAV | 7 dias | 7/13/2018 | 7/23/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 02ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | GUIAS E MONTANTES 03ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | GUIAS E MONTANTES 04ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 05ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 06ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | GUIAS E MONTANTES 07ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 08ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | GUIAS E MONTANTES 09ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | GUIAS E MONTANTES 10ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 11ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 12ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | GUIAS E MONTANTES 13ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 14ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | GUIAS E MONTANTES 15ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | GUIAS E MONTANTES 16ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | GUIAS E MONTANTES 17ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | GUIAS E MONTANTES 18ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | GUIAS E MONTANTES 19ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | GUIAS E MONTANTES 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | GUIAS E MONTANTES 21ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | GUIAS E MONTANTES 22ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | GUIAS E MONTANTES 23ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Sim | DIST. HIDRÁULICA | 161 dias | 7/24/2018 | 3/25/2019
Não | DIST. HIDRÁULICA 01ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | DIST. HIDRÁULICA 02ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | DIST. HIDRÁULICA 03ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 04ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 05ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | DIST. HIDRÁULICA 06ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 07ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | DIST. HIDRÁULICA 08ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | DIST. HIDRÁULICA 09ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 10ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 11ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | DIST. HIDRÁULICA 12ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 13ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | DIST. HIDRÁULICA 14ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | DIST. HIDRÁULICA 15ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | DIST. HIDRÁULICA 16ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | DIST. HIDRÁULICA 17ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | DIST. HIDRÁULICA 18ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | DIST. HIDRÁULICA 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | DIST. HIDRÁULICA 20ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | DIST. HIDRÁULICA 21ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | DIST. HIDRÁULICA 22ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | DIST. HIDRÁULICA 23ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Sim | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO | 161 dias | 7/24/2018 | 3/25/2019
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 01ºPAV | 7 dias | 7/24/2018 | 2018-01-08
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 02ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 03ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 04ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 05ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 06ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 07ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 08ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 09ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 10ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 11ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 12ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 13ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 14ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 15ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 16ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 17ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 18ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 20ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 21ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 22ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | DIST. EXAUSTÃO/AR CONDICIONADO 23ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Sim | FACHADA | 146 dias | 10/26/2018 | 2019-06-06
Sim | MONTAGEM BALANCIM | 15 dias | 10/26/2018 | 11/19/2018
Não | MONTAGEM BALANCIM | 15 dias | 10/26/2018 | 11/19/2018
Sim | MASSA FACHADA | 76,6 dias | 11/21/2018 | 3/20/2019
Sim | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA | 7,66 dias | 11/21/2018 | 11/30/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 01ºPAV | 0,33 dias | 11/21/2018 | 11/21/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 02ºPAV | 0,33 dias | 11/21/2018 | 11/21/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 03ºPAV | 0,34 dias | 11/21/2018 | 11/21/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 04ºPAV | 0,33 dias | 11/22/2018 | 11/22/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 05ºPAV | 0,33 dias | 11/22/2018 | 11/22/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 06ºPAV | 0,34 dias | 11/22/2018 | 11/22/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 07ºPAV | 0,33 dias | 11/23/2018 | 11/23/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 08ºPAV | 0,33 dias | 11/23/2018 | 11/23/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 09ºPAV | 0,34 dias | 11/23/2018 | 11/23/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 10ºPAV | 0,33 dias | 11/26/2018 | 11/26/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 11ºPAV | 0,33 dias | 11/26/2018 | 11/26/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 12ºPAV | 0,34 dias | 11/26/2018 | 11/26/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 13ºPAV | 0,33 dias | 11/27/2018 | 11/27/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 14ºPAV | 0,33 dias | 11/27/2018 | 11/27/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 15ºPAV | 0,34 dias | 11/27/2018 | 11/27/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 16ºPAV | 0,33 dias | 11/28/2018 | 11/28/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 17ºPAV | 0,33 dias | 11/28/2018 | 11/28/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 18ºPAV | 0,34 dias | 11/28/2018 | 11/28/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 19ºPAV | 0,33 dias | 11/29/2018 | 11/29/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 20ºPAV | 0,33 dias | 11/29/2018 | 11/29/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 21ºPAV | 0,34 dias | 11/29/2018 | 11/29/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 22ºPAV | 0,33 dias | 11/30/2018 | 11/30/2018
Não | LIMPEZA E FIXAÇÃO DE ALVENARIA 23ºPAV | 0,33 dias | 11/30/2018 | 11/30/2018
Sim | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES | 7,66 dias | 2018-03-12 | 2018-12-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 23ºPAV | 0,33 dias | 2018-03-12 | 2018-03-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 22ºPAV | 0,33 dias | 2018-03-12 | 2018-03-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 21ºPAV | 0,34 dias | 2018-03-12 | 2018-03-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 20ºPAV | 0,33 dias | 2018-04-12 | 2018-04-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 19ºPAV | 0,33 dias | 2018-04-12 | 2018-04-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 18ºPAV | 0,34 dias | 2018-04-12 | 2018-04-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 17ºPAV | 0,33 dias | 2018-05-12 | 2018-05-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 16ºPAV | 0,33 dias | 2018-05-12 | 2018-05-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 15ºPAV | 0,34 dias | 2018-05-12 | 2018-05-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 14ºPAV | 0,33 dias | 2018-06-12 | 2018-06-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 13ºPAV | 0,33 dias | 2018-06-12 | 2018-06-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 12ºPAV | 0,34 dias | 2018-06-12 | 2018-06-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 11ºPAV | 0,33 dias | 2018-07-12 | 2018-07-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 10ºPAV | 0,33 dias | 2018-07-12 | 2018-07-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 09ºPAV | 0,34 dias | 2018-07-12 | 2018-07-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 08ºPAV | 0,33 dias | 2018-10-12 | 2018-10-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 07ºPAV | 0,33 dias | 2018-10-12 | 2018-10-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 06ºPAV | 0,34 dias | 2018-10-12 | 2018-10-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 05ºPAV | 0,33 dias | 2018-11-12 | 2018-11-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 04ºPAV | 0,33 dias | 2018-11-12 | 2018-11-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 03ºPAV | 0,34 dias | 2018-11-12 | 2018-11-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 02ºPAV | 0,33 dias | 2018-12-12 | 2018-12-12
Não | LAVAGEM / CHAPISCO / ARAMES 01ºPAV | 0,33 dias | 2018-12-12 | 2018-12-12
Sim | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA | 10 dias | 12/13/2018 | 2019-04-01
Não | MAPEAMENTO E ENTELAMENTO DE FACHADA | 10 dias | 12/13/2018 | 2019-04-01
Sim | EMBOÇO FACHADA | 46 dias | 2019-07-01 | 3/13/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 23ºPAV | 2 dias | 2019-07-01 | 2019-08-01
Não | EMBOÇO FACHADA 22ºPAV | 2 dias | 2019-09-01 | 2019-10-01
Não | EMBOÇO FACHADA 21ºPAV | 2 dias | 2019-11-01 | 1/14/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 20ºPAV | 2 dias | 1/15/2019 | 1/16/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 19ºPAV | 2 dias | 1/17/2019 | 1/18/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 18ºPAV | 2 dias | 1/21/2019 | 1/22/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 17ºPAV | 2 dias | 1/23/2019 | 1/24/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 16ºPAV | 2 dias | 1/25/2019 | 1/28/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 15ºPAV | 2 dias | 1/29/2019 | 1/30/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 14ºPAV | 2 dias | 1/31/2019 | 2019-01-02
Não | EMBOÇO FACHADA 13ºPAV | 2 dias | 2019-04-02 | 2019-05-02
Não | EMBOÇO FACHADA 12ºPAV | 2 dias | 2019-06-02 | 2019-07-02
Não | EMBOÇO FACHADA 11ºPAV | 2 dias | 2019-08-02 | 2019-11-02
Não | EMBOÇO FACHADA 10ºPAV | 2 dias | 2019-12-02 | 2/13/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 09ºPAV | 2 dias | 2/14/2019 | 2/15/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 08ºPAV | 2 dias | 2/18/2019 | 2/19/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 07ºPAV | 2 dias | 2/20/2019 | 2/21/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 06ºPAV | 2 dias | 2/22/2019 | 2/25/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 05ºPAV | 2 dias | 2/26/2019 | 2/27/2019
Não | EMBOÇO FACHADA 04ºPAV | 2 dias | 2/28/2019 | 2019-01-03
Não | EMBOÇO FACHADA 03ºPAV | 2 dias | 2019-06-03 | 2019-07-03
Não | EMBOÇO FACHADA 02ºPAV | 2 dias | 2019-08-03 | 2019-11-03
Não | EMBOÇO FACHADA 01ºPAV | 2 dias | 2019-12-03 | 3/13/2019
Sim | TRATAMENTO DE FRISOS | 4,6 dias | 3/14/2019 | 3/20/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 01ºPAV | 0,2 dias | 3/14/2019 | 3/14/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 02ºPAV | 0,2 dias | 3/14/2019 | 3/14/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 03ºPAV | 0,2 dias | 3/14/2019 | 3/14/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 04ºPAV | 0,2 dias | 3/14/2019 | 3/14/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 05ºPAV | 0,2 dias | 3/14/2019 | 3/14/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 06ºPAV | 0,2 dias | 3/15/2019 | 3/15/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 07ºPAV | 0,2 dias | 3/15/2019 | 3/15/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 08ºPAV | 0,2 dias | 3/15/2019 | 3/15/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 09ºPAV | 0,2 dias | 3/15/2019 | 3/15/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 10ºPAV | 0,2 dias | 3/15/2019 | 3/15/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 11ºPAV | 0,2 dias | 3/18/2019 | 3/18/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 12ºPAV | 0,2 dias | 3/18/2019 | 3/18/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 13ºPAV | 0,2 dias | 3/18/2019 | 3/18/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 14ºPAV | 0,2 dias | 3/18/2019 | 3/18/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 15ºPAV | 0,2 dias | 3/18/2019 | 3/18/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 16ºPAV | 0,2 dias | 3/19/2019 | 3/19/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 17ºPAV | 0,2 dias | 3/19/2019 | 3/19/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 18ºPAV | 0,2 dias | 3/19/2019 | 3/19/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 19ºPAV | 0,2 dias | 3/19/2019 | 3/19/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 20ºPAV | 0,2 dias | 3/19/2019 | 3/19/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 21ºPAV | 0,2 dias | 3/20/2019 | 3/20/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 22ºPAV | 0,2 dias | 3/20/2019 | 3/20/2019
Não | TRATAMENTO DE FRISOS 23ºPAV | 0,2 dias | 3/20/2019 | 3/20/2019
Sim | PINTURA FACHADA | 28 dias | 3/21/2019 | 4/30/2019
Sim | SELADORA FACHADA | 4,6 dias | 3/21/2019 | 3/27/2019
Não | SELADORA FACHADA 01ºPAV | 0,2 dias | 3/21/2019 | 3/21/2019
Não | SELADORA FACHADA 02ºPAV | 0,2 dias | 3/21/2019 | 3/21/2019
Não | SELADORA FACHADA 03ºPAV | 0,2 dias | 3/21/2019 | 3/21/2019
Não | SELADORA FACHADA 04ºPAV | 0,2 dias | 3/21/2019 | 3/21/2019
Não | SELADORA FACHADA 05ºPAV | 0,2 dias | 3/21/2019 | 3/21/2019
Não | SELADORA FACHADA 06ºPAV | 0,2 dias | 3/22/2019 | 3/22/2019
Não | SELADORA FACHADA 07ºPAV | 0,2 dias | 3/22/2019 | 3/22/2019
Não | SELADORA FACHADA 08ºPAV | 0,2 dias | 3/22/2019 | 3/22/2019
Não | SELADORA FACHADA 09ºPAV | 0,2 dias | 3/22/2019 | 3/22/2019
Não | SELADORA FACHADA 10ºPAV | 0,2 dias | 3/22/2019 | 3/22/2019
Não | SELADORA FACHADA 11ºPAV | 0,2 dias | 3/25/2019 | 3/25/2019
Não | SELADORA FACHADA 12ºPAV | 0,2 dias | 3/25/2019 | 3/25/2019
Não | SELADORA FACHADA 13ºPAV | 0,2 dias | 3/25/2019 | 3/25/2019
Não | SELADORA FACHADA 14ºPAV | 0,2 dias | 3/25/2019 | 3/25/2019
Não | SELADORA FACHADA 15ºPAV | 0,2 dias | 3/25/2019 | 3/25/2019
Não | SELADORA FACHADA 16ºPAV | 0,2 dias | 3/26/2019 | 3/26/2019
Não | SELADORA FACHADA 17ºPAV | 0,2 dias | 3/26/2019 | 3/26/2019
Não | SELADORA FACHADA 18ºPAV | 0,2 dias | 3/26/2019 | 3/26/2019
Não | SELADORA FACHADA 19ºPAV | 0,2 dias | 3/26/2019 | 3/26/2019
Não | SELADORA FACHADA 20ºPAV | 0,2 dias | 3/26/2019 | 3/26/2019
Não | SELADORA FACHADA 21ºPAV | 0,2 dias | 3/27/2019 | 3/27/2019
Não | SELADORA FACHADA 22ºPAV | 0,2 dias | 3/27/2019 | 3/27/2019
Não | SELADORA FACHADA 23ºPAV | 0,2 dias | 3/27/2019 | 3/27/2019
Sim | TEXTURA FACHADA | 23 dias | 3/28/2019 | 4/30/2019
Não | TEXTURA FACHADA 23ºPAV | 1 dia | 3/28/2019 | 3/28/2019
Não | TEXTURA FACHADA 22ºPAV | 1 dia | 3/29/2019 | 3/29/2019
Não | TEXTURA FACHADA 21ºPAV | 1 dia | 2019-01-04 | 2019-01-04
Não | TEXTURA FACHADA 20ºPAV | 1 dia | 2019-02-04 | 2019-02-04
Não | TEXTURA FACHADA 19ºPAV | 1 dia | 2019-03-04 | 2019-03-04
Não | TEXTURA FACHADA 18ºPAV | 1 dia | 2019-04-04 | 2019-04-04
Não | TEXTURA FACHADA 17ºPAV | 1 dia | 2019-05-04 | 2019-05-04
Não | TEXTURA FACHADA 16ºPAV | 1 dia | 2019-08-04 | 2019-08-04
Não | TEXTURA FACHADA 15ºPAV | 1 dia | 2019-09-04 | 2019-09-04
Não | TEXTURA FACHADA 14ºPAV | 1 dia | 2019-10-04 | 2019-10-04
Não | TEXTURA FACHADA 13ºPAV | 1 dia | 2019-11-04 | 2019-11-04
Não | TEXTURA FACHADA 12ºPAV | 1 dia | 2019-12-04 | 2019-12-04
Não | TEXTURA FACHADA 11ºPAV | 1 dia | 4/15/2019 | 4/15/2019
Não | TEXTURA FACHADA 10ºPAV | 1 dia | 4/16/2019 | 4/16/2019
Não | TEXTURA FACHADA 9ºPAV | 1 dia | 4/17/2019 | 4/17/2019
Não | TEXTURA FACHADA 8ºPAV | 1 dia | 4/18/2019 | 4/18/2019
Não | TEXTURA FACHADA 7ºPAV | 1 dia | 4/22/2019 | 4/22/2019
Não | TEXTURA FACHADA 6ºPAV | 1 dia | 4/23/2019 | 4/23/2019
Não | TEXTURA FACHADA 5ºPAV | 1 dia | 4/24/2019 | 4/24/2019
Não | TEXTURA FACHADA 4ºPAV | 1 dia | 4/25/2019 | 4/25/2019
Não | TEXTURA FACHADA 3ºPAV | 1 dia | 4/26/2019 | 4/26/2019
Não | TEXTURA FACHADA 2ºPAV | 1 dia | 4/29/2019 | 4/29/2019
Não | TEXTURA FACHADA 1ºPAV | 1 dia | 4/30/2019 | 4/30/2019
Sim | DESMONTAGEM BALANCIM | 5 dias | 2019-02-05 | 2019-08-05
Não | DESMONTAGEM BALANCIM | 5 dias | 2019-02-05 | 2019-08-05
Sim | FACHADA CREMALHEIRA | 28 dias | 4/29/2019 | 2019-06-06
Não | DESMONTAGEM DE CREMALHEIRA | 5 dias | 4/29/2019 | 2019-06-05
Não | MONTAGEM BALANCIM LEVE FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-07-05 | 2019-08-05
Não | REGULARIZAÇÃO FACHADA CREMALHEIRA | 1 dia | 2019-09-05 | 2019-09-05
Não | MAPEAMENTO FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-10-05 | 5/13/2019
Não | LIMP/APERTO/CHAP FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 5/14/2019 | 5/15/2019
Não | EMBOÇO FACHADA CREMALHEIRA | 5 dias | 5/16/2019 | 5/22/2019
Não | TRATAMENTO BAUCRIL FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 5/23/2019 | 5/24/2019
Não | SELADORA FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 5/27/2019 | 5/28/2019
Não | TEXTURA FACHADA CREMALHEIRA | 5 dias | 5/29/2019 | 2019-04-06
Não | DESMONTAGEM BALANCIM LEVE FACHADA CREMALHEIRA | 2 dias | 2019-05-06 | 2019-06-06
Sim | OBRA FINA | 354 dias | 2018-02-08 | 1/21/2020
Sim | CHAPEAMENTO DRY-WALL | 161 dias | 2018-02-08 | 2019-03-04
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 01ºPAV | 7 dias | 2018-02-08 | 2018-10-08
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 02ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 03ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 04ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 05ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 06ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 07ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 08ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 09ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 10ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 11ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 12ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 13ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 14ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 15ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 16ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 17ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 18ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 19ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 20ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 21ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 22ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | CHAPEAMENTO DRY-WALL 23ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Sim | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE | 161 dias | 8/13/2018 | 2019-12-04
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 01ºPAV | 7 dias | 8/13/2018 | 8/21/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 02ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 03ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 04ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 05ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 06ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 07ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 08ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 09ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 10ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 11ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 12ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 13ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 14ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 15ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 16ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 17ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 18ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 19ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 20ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 21ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 22ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE 23ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Sim | CONTRAPISO DO BOX | 161 dias | 8/22/2018 | 4/24/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 01ºPAV | 7 dias | 8/22/2018 | 8/30/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 02ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | CONTRAPISO DO BOX 03ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 04ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | CONTRAPISO DO BOX 05ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | CONTRAPISO DO BOX 06ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 07ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 08ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | CONTRAPISO DO BOX 09ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 10ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | CONTRAPISO DO BOX 11ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | CONTRAPISO DO BOX 12ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | CONTRAPISO DO BOX 13ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | CONTRAPISO DO BOX 14ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 15ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 16ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | CONTRAPISO DO BOX 17ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 18ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | CONTRAPISO DO BOX 19ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 20ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | CONTRAPISO DO BOX 21ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | CONTRAPISO DO BOX 22ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | CONTRAPISO DO BOX 23ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Sim | AZULEJOS | 161 dias | 8/31/2018 | 2019-06-05
Não | AZULEJOS 01ºPAV | 7 dias | 8/31/2018 | 2018-11-09
Não | AZULEJOS 02ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | AZULEJOS 03ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | AZULEJOS 04ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | AZULEJOS 05ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | AZULEJOS 06ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | AZULEJOS 07ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | AZULEJOS 08ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | AZULEJOS 09ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | AZULEJOS 10ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | AZULEJOS 11ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | AZULEJOS 12ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | AZULEJOS 13ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | AZULEJOS 14ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | AZULEJOS 15ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | AZULEJOS 16ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | AZULEJOS 17ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | AZULEJOS 18ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | AZULEJOS 19ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | AZULEJOS 20ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | AZULEJOS 21ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | AZULEJOS 22ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | AZULEJOS 23ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Sim | PISO CERÂMICO | 161 dias | 2018-12-09 | 5/15/2019
Não | PISO CERÂMICO 01ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | PISO CERÂMICO 02ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | PISO CERÂMICO 03ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | PISO CERÂMICO 04ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | PISO CERÂMICO 05ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | PISO CERÂMICO 06ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | PISO CERÂMICO 07ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | PISO CERÂMICO 08ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | PISO CERÂMICO 09ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | PISO CERÂMICO 10ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | PISO CERÂMICO 11ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | PISO CERÂMICO 12ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | PISO CERÂMICO 13ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | PISO CERÂMICO 14ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | PISO CERÂMICO 15ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | PISO CERÂMICO 16ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | PISO CERÂMICO 17ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | PISO CERÂMICO 18ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | PISO CERÂMICO 19ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | PISO CERÂMICO 20ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | PISO CERÂMICO 21ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | PISO CERÂMICO 22ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | PISO CERÂMICO 23ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Sim | BAGUETES E SOLEIRAS | 161 dias | 2018-12-09 | 5/15/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-12-09 | 9/20/2018
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 02ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 03ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 05ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 06ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 07ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 08ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 09ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 10ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 11ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 12ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 13ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 14ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 15ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 16ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 17ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 18ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 19ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 20ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 21ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 22ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | BAGUETES E SOLEIRAS 23ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Sim | FORRO DE GESSO | 161 dias | 9/21/2018 | 5/24/2019
Não | FORRO DE GESSO 01ºPAV | 7 dias | 9/21/2018 | 2018-01-10
Não | FORRO DE GESSO 02ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | FORRO DE GESSO 03ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | FORRO DE GESSO 04ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | FORRO DE GESSO 05ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | FORRO DE GESSO 06ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | FORRO DE GESSO 07ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | FORRO DE GESSO 08ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | FORRO DE GESSO 09ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | FORRO DE GESSO 10ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | FORRO DE GESSO 11ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | FORRO DE GESSO 12ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | FORRO DE GESSO 13ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | FORRO DE GESSO 14ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | FORRO DE GESSO 15ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | FORRO DE GESSO 16ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | FORRO DE GESSO 17ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | FORRO DE GESSO 18ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | FORRO DE GESSO 19ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | FORRO DE GESSO 20ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | FORRO DE GESSO 21ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | FORRO DE GESSO 22ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Não | FORRO DE GESSO 23ºPAV | 7 dias | 5/16/2019 | 5/24/2019
Sim | BANCADAS | 161 dias | 2018-02-10 | 2019-04-06
Não | BANCADAS 01ºPAV | 7 dias | 2018-02-10 | 2018-10-10
Não | BANCADAS 02ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | BANCADAS 03ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | BANCADAS 04ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | BANCADAS 05ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | BANCADAS 06ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | BANCADAS 07ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | BANCADAS 08ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | BANCADAS 09ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | BANCADAS 10ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | BANCADAS 11ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | BANCADAS 12ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | BANCADAS 13ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | BANCADAS 14ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | BANCADAS 15ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | BANCADAS 16ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | BANCADAS 17ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | BANCADAS 18ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | BANCADAS 19ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | BANCADAS 20ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | BANCADAS 21ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Não | BANCADAS 22ºPAV | 7 dias | 5/16/2019 | 5/24/2019
Não | BANCADAS 23ºPAV | 7 dias | 5/27/2019 | 2019-04-06
Sim | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO | 161 dias | 2018-11-10 | 6/13/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 01ºPAV | 7 dias | 2018-11-10 | 10/22/2018
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 02ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 03ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 04ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 05ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 06ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 07ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 08ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 09ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 10ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 11ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 12ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 13ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 14ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 15ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 16ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 17ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 18ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 19ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 20ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 21ºPAV | 7 dias | 5/16/2019 | 5/24/2019
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 22ºPAV | 7 dias | 5/27/2019 | 2019-04-06
Não | MASSA CORRIDA + 1ª DEMÃO 23ºPAV | 7 dias | 2019-05-06 | 6/13/2019
Sim | PINTURA 2ª DEMÃO | 161 dias | 10/23/2018 | 6/26/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 01ºPAV | 7 dias | 10/23/2018 | 10/31/2018
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 02ºPAV | 7 dias | 2018-01-11 | 2018-12-11
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 03ºPAV | 7 dias | 11/13/2018 | 11/23/2018
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 04ºPAV | 7 dias | 11/26/2018 | 2018-04-12
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 05ºPAV | 7 dias | 2018-05-12 | 12/13/2018
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 06ºPAV | 7 dias | 12/14/2018 | 2019-02-01
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 07ºPAV | 7 dias | 2019-03-01 | 2019-11-01
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 08ºPAV | 7 dias | 1/14/2019 | 1/22/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 09ºPAV | 7 dias | 1/23/2019 | 1/31/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 10ºPAV | 7 dias | 2019-01-02 | 2019-11-02
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 11ºPAV | 7 dias | 2019-12-02 | 2/20/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 12ºPAV | 7 dias | 2/21/2019 | 2019-01-03
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 13ºPAV | 7 dias | 2019-06-03 | 3/14/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 14ºPAV | 7 dias | 3/15/2019 | 3/25/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 15ºPAV | 7 dias | 3/26/2019 | 2019-03-04
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 16ºPAV | 7 dias | 2019-04-04 | 2019-12-04
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 17ºPAV | 7 dias | 4/15/2019 | 4/24/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 18ºPAV | 7 dias | 4/25/2019 | 2019-06-05
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 19ºPAV | 7 dias | 2019-07-05 | 5/15/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 20ºPAV | 7 dias | 5/16/2019 | 5/24/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 21ºPAV | 7 dias | 5/27/2019 | 2019-04-06
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 22ºPAV | 7 dias | 2019-05-06 | 6/13/2019
Não | PINTURA 2ª DEMÃO 23ºPAV | 7 dias | 6/14/2019 | 6/26/2019
Sim | PORTA DE SACRIFÍCIO | 161 dias | 3/14/2019 | 10/31/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 01ºPAV | 7 dias | 3/14/2019 | 3/22/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 02ºPAV | 7 dias | 3/25/2019 | 2019-02-04
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 03ºPAV | 7 dias | 2019-03-04 | 2019-11-04
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 04ºPAV | 7 dias | 2019-12-04 | 4/23/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 05ºPAV | 7 dias | 4/24/2019 | 2019-03-05
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 06ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 07ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 08ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 09ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 10ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 11ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 12ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 13ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 14ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 15ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 16ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 17ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 18ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 19ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 20ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 21ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 22ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | PORTA DE SACRIFÍCIO 23ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Sim | LOUÇAS E METAIS | 161 dias | 3/25/2019 | 2019-11-11
Não | LOUÇAS E METAIS 01ºPAV | 7 dias | 3/25/2019 | 2019-02-04
Não | LOUÇAS E METAIS 02ºPAV | 7 dias | 2019-03-04 | 2019-11-04
Não | LOUÇAS E METAIS 03ºPAV | 7 dias | 2019-12-04 | 4/23/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 04ºPAV | 7 dias | 4/24/2019 | 2019-03-05
Não | LOUÇAS E METAIS 05ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 06ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 07ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | LOUÇAS E METAIS 08ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | LOUÇAS E METAIS 09ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 10ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | LOUÇAS E METAIS 11ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 12ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 13ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | LOUÇAS E METAIS 14ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 15ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 16ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | LOUÇAS E METAIS 17ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | LOUÇAS E METAIS 18ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 19ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | LOUÇAS E METAIS 20ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | LOUÇAS E METAIS 21ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 22ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Não | LOUÇAS E METAIS 23ºPAV | 7 dias | 2019-01-11 | 2019-11-11
Sim | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL | 161 dias | 2019-03-04 | 11/22/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 01ºPAV | 7 dias | 2019-03-04 | 2019-11-04
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 02ºPAV | 7 dias | 2019-12-04 | 4/23/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 03ºPAV | 7 dias | 4/24/2019 | 2019-03-05
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 04ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 05ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 06ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 07ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 08ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 09ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 10ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 11ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 12ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 13ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 14ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 15ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 16ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 17ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 18ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 19ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 20ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 21ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 22ºPAV | 7 dias | 2019-01-11 | 2019-11-11
Não | TOMADAS E INTERRUPTORES / MIOLO QDL 23ºPAV | 7 dias | 2019-12-11 | 11/22/2019
Sim | DESENGROSSO | 161 dias | 2019-12-04 | 2019-03-12
Não | DESENGROSSO 01ºPAV | 7 dias | 2019-12-04 | 4/23/2019
Não | DESENGROSSO 02ºPAV | 7 dias | 4/24/2019 | 2019-03-05
Não | DESENGROSSO 03ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | DESENGROSSO 04ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | DESENGROSSO 05ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | DESENGROSSO 06ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | DESENGROSSO 07ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | DESENGROSSO 08ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | DESENGROSSO 09ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | DESENGROSSO 10ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | DESENGROSSO 11ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | DESENGROSSO 12ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | DESENGROSSO 13ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | DESENGROSSO 14ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | DESENGROSSO 15ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | DESENGROSSO 16ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | DESENGROSSO 17ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | DESENGROSSO 18ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | DESENGROSSO 19ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | DESENGROSSO 20ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Não | DESENGROSSO 21ºPAV | 7 dias | 2019-01-11 | 2019-11-11
Não | DESENGROSSO 22ºPAV | 7 dias | 2019-12-11 | 11/22/2019
Não | DESENGROSSO 23ºPAV | 7 dias | 11/25/2019 | 2019-03-12
Sim | PINTURA 3ª DEMÃO | 161 dias | 4/24/2019 | 2019-12-12
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 01ºPAV | 7 dias | 4/24/2019 | 2019-03-05
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 02ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 03ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 04ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 05ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 06ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 07ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 08ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 09ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 10ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 11ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 12ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 13ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 14ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 15ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 16ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 17ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 18ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 19ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 20ºPAV | 7 dias | 2019-01-11 | 2019-11-11
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 21ºPAV | 7 dias | 2019-12-11 | 11/22/2019
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 22ºPAV | 7 dias | 11/25/2019 | 2019-03-12
Não | PINTURA 3ª DEMÃO 23ºPAV | 7 dias | 2019-04-12 | 2019-12-12
Sim | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES | 161 dias | 2019-06-05 | 2020-02-01
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 01ºPAV | 7 dias | 2019-06-05 | 5/14/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 02ºPAV | 7 dias | 5/15/2019 | 5/23/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 03ºPAV | 7 dias | 5/24/2019 | 2019-03-06
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 04ºPAV | 7 dias | 2019-04-06 | 2019-12-06
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 05ºPAV | 7 dias | 6/13/2019 | 6/25/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 06ºPAV | 7 dias | 6/26/2019 | 2019-04-07
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 07ºPAV | 7 dias | 2019-05-07 | 7/16/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 08ºPAV | 7 dias | 7/17/2019 | 7/25/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 09ºPAV | 7 dias | 7/26/2019 | 2019-05-08
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 10ºPAV | 7 dias | 2019-06-08 | 8/14/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 11ºPAV | 7 dias | 8/15/2019 | 8/23/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 12ºPAV | 7 dias | 8/26/2019 | 2019-03-09
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 13ºPAV | 7 dias | 2019-04-09 | 2019-12-09
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 14ºPAV | 7 dias | 9/13/2019 | 9/23/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 15ºPAV | 7 dias | 9/24/2019 | 2019-02-10
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 16ºPAV | 7 dias | 2019-03-10 | 2019-11-10
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 17ºPAV | 7 dias | 10/14/2019 | 10/22/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 18ºPAV | 7 dias | 10/23/2019 | 10/31/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 19ºPAV | 7 dias | 2019-01-11 | 2019-11-11
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 20ºPAV | 7 dias | 2019-12-11 | 11/22/2019
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 21ºPAV | 7 dias | 11/25/2019 | 2019-03-12
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 22ºPAV | 7 dias | 2019-04-12 | 2019-12-12
Não | ACABAMENTOS ELÉTRICA E GUARNIÇÕES 23ºPAV | 7 dias | 12/13/2019 | 2020-02-01
Sim | KIT PORTA PRONTA | 158 dias | 5/15/2019 | 2020-08-01
Não | KIT PORTA PRONTA 01ºPAV | 4 dias | 5/15/2019 | 5/20/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 02ºPAV | 4 dias | 5/24/2019 | 5/29/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 03ºPAV | 4 dias | 2019-04-06 | 2019-07-06
Não | KIT PORTA PRONTA 04ºPAV | 4 dias | 6/13/2019 | 6/18/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 05ºPAV | 4 dias | 6/26/2019 | 2019-01-07
Não | KIT PORTA PRONTA 06ºPAV | 4 dias | 2019-05-07 | 2019-11-07
Não | KIT PORTA PRONTA 07ºPAV | 4 dias | 7/17/2019 | 7/22/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 08ºPAV | 4 dias | 7/26/2019 | 7/31/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 09ºPAV | 4 dias | 2019-06-08 | 2019-09-08
Não | KIT PORTA PRONTA 10ºPAV | 4 dias | 8/15/2019 | 8/20/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 11ºPAV | 4 dias | 8/26/2019 | 8/29/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 12ºPAV | 4 dias | 2019-04-09 | 2019-09-09
Não | KIT PORTA PRONTA 13ºPAV | 4 dias | 9/13/2019 | 9/18/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 14ºPAV | 4 dias | 9/24/2019 | 9/27/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 15ºPAV | 4 dias | 2019-03-10 | 2019-08-10
Não | KIT PORTA PRONTA 16ºPAV | 4 dias | 10/14/2019 | 10/17/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 17ºPAV | 4 dias | 10/23/2019 | 10/28/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 18ºPAV | 4 dias | 2019-01-11 | 2019-06-11
Não | KIT PORTA PRONTA 19ºPAV | 4 dias | 2019-12-11 | 11/18/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 20ºPAV | 4 dias | 11/25/2019 | 11/28/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 21ºPAV | 4 dias | 2019-04-12 | 2019-09-12
Não | KIT PORTA PRONTA 22ºPAV | 4 dias | 12/13/2019 | 12/18/2019
Não | KIT PORTA PRONTA 23ºPAV | 4 dias | 2020-03-01 | 2020-08-01
Sim | MAÇANETAS | 158 dias | 5/15/2019 | 2020-08-01
Não | MAÇANETAS 01ºPAV | 4 dias | 5/15/2019 | 5/20/2019
Não | MAÇANETAS 02ºPAV | 4 dias | 5/24/2019 | 5/29/2019
Não | MAÇANETAS 03ºPAV | 4 dias | 2019-04-06 | 2019-07-06
Não | MAÇANETAS 04ºPAV | 4 dias | 6/13/2019 | 6/18/2019
Não | MAÇANETAS 05ºPAV | 4 dias | 6/26/2019 | 2019-01-07
Não | MAÇANETAS 06ºPAV | 4 dias | 2019-05-07 | 2019-11-07
Não | MAÇANETAS 07ºPAV | 4 dias | 7/17/2019 | 7/22/2019
Não | MAÇANETAS 08ºPAV | 4 dias | 7/26/2019 | 7/31/2019
Não | MAÇANETAS 09ºPAV | 4 dias | 2019-06-08 | 2019-09-08
Não | MAÇANETAS 10ºPAV | 4 dias | 8/15/2019 | 8/20/2019
Não | MAÇANETAS 11ºPAV | 4 dias | 8/26/2019 | 8/29/2019
Não | MAÇANETAS 12ºPAV | 4 dias | 2019-04-09 | 2019-09-09
Não | MAÇANETAS 13ºPAV | 4 dias | 9/13/2019 | 9/18/2019
Não | MAÇANETAS 14ºPAV | 4 dias | 9/24/2019 | 9/27/2019
Não | MAÇANETAS 15ºPAV | 4 dias | 2019-03-10 | 2019-08-10
Não | MAÇANETAS 16ºPAV | 4 dias | 10/14/2019 | 10/17/2019
Não | MAÇANETAS 17ºPAV | 4 dias | 10/23/2019 | 10/28/2019
Não | MAÇANETAS 18ºPAV | 4 dias | 2019-01-11 | 2019-06-11
Não | MAÇANETAS 19ºPAV | 4 dias | 2019-12-11 | 11/18/2019
Não | MAÇANETAS 20ºPAV | 4 dias | 11/25/2019 | 11/28/2019
Não | MAÇANETAS 21ºPAV | 4 dias | 2019-04-12 | 2019-09-12
Não | MAÇANETAS 22ºPAV | 4 dias | 12/13/2019 | 12/18/2019
Não | MAÇANETAS 23ºPAV | 4 dias | 2020-03-01 | 2020-08-01
Sim | RETOQUES FINAIS PINTURA | 158 dias | 5/21/2019 | 1/14/2020
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 01ºPAV | 4 dias | 5/21/2019 | 5/24/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 02ºPAV | 4 dias | 5/30/2019 | 2019-04-06
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 03ºPAV | 4 dias | 2019-10-06 | 6/13/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 04ºPAV | 4 dias | 6/21/2019 | 6/26/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 05ºPAV | 4 dias | 2019-02-07 | 2019-05-07
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 06ºPAV | 4 dias | 2019-12-07 | 7/17/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 07ºPAV | 4 dias | 7/23/2019 | 7/26/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 08ºPAV | 4 dias | 2019-01-08 | 2019-06-08
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 09ºPAV | 4 dias | 2019-12-08 | 8/15/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 10ºPAV | 4 dias | 8/21/2019 | 8/26/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 11ºPAV | 4 dias | 8/30/2019 | 2019-04-09
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 12ºPAV | 4 dias | 2019-10-09 | 9/13/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 13ºPAV | 4 dias | 9/19/2019 | 9/24/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 14ºPAV | 4 dias | 9/30/2019 | 2019-03-10
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 15ºPAV | 4 dias | 2019-09-10 | 10/14/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 16ºPAV | 4 dias | 10/18/2019 | 10/23/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 17ºPAV | 4 dias | 10/29/2019 | 2019-01-11
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 18ºPAV | 4 dias | 2019-07-11 | 2019-12-11
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 19ºPAV | 4 dias | 11/19/2019 | 11/25/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 20ºPAV | 4 dias | 11/29/2019 | 2019-04-12
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 21ºPAV | 4 dias | 2019-10-12 | 12/13/2019
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 22ºPAV | 4 dias | 12/19/2019 | 2020-03-01
Não | RETOQUES FINAIS PINTURA 23ºPAV | 4 dias | 2020-09-01 | 1/14/2020
Sim | LIMPEZA FINAL | 158 dias | 5/27/2019 | 1/21/2020
Não | LIMPEZA FINA 01ºPAV | 4 dias | 5/27/2019 | 5/30/2019
Não | LIMPEZA FINA 02ºPAV | 4 dias | 2019-05-06 | 2019-10-06
Não | LIMPEZA FINA 03ºPAV | 4 dias | 6/14/2019 | 6/21/2019
Não | LIMPEZA FINA 04ºPAV | 4 dias | 6/27/2019 | 2019-02-07
Não | LIMPEZA FINA 05ºPAV | 4 dias | 2019-08-07 | 2019-12-07
Não | LIMPEZA FINA 06ºPAV | 4 dias | 7/18/2019 | 7/23/2019
Não | LIMPEZA FINA 07ºPAV | 4 dias | 7/29/2019 | 2019-01-08
Não | LIMPEZA FINA 08ºPAV | 4 dias | 2019-07-08 | 2019-12-08
Não | LIMPEZA FINA 09ºPAV | 4 dias | 8/16/2019 | 8/21/2019
Não | LIMPEZA FINA 10ºPAV | 4 dias | 8/27/2019 | 8/30/2019
Não | LIMPEZA FINA 11ºPAV | 4 dias | 2019-05-09 | 2019-10-09
Não | LIMPEZA FINA 12ºPAV | 4 dias | 9/16/2019 | 9/19/2019
Não | LIMPEZA FINA 13ºPAV | 4 dias | 9/25/2019 | 9/30/2019
Não | LIMPEZA FINA 14ºPAV | 4 dias | 2019-04-10 | 2019-09-10
Não | LIMPEZA FINA 15ºPAV | 4 dias | 10/15/2019 | 10/18/2019
Não | LIMPEZA FINA 16ºPAV | 4 dias | 10/24/2019 | 10/29/2019
Não | LIMPEZA FINA 17ºPAV | 4 dias | 2019-04-11 | 2019-07-11
Não | LIMPEZA FINA 18ºPAV | 4 dias | 11/13/2019 | 11/19/2019
Não | LIMPEZA FINA 19ºPAV | 4 dias | 11/26/2019 | 11/29/2019
Não | LIMPEZA FINA 20ºPAV | 4 dias | 2019-05-12 | 2019-10-12
Não | LIMPEZA FINA 21ºPAV | 4 dias | 12/16/2019 | 12/19/2019
Não | LIMPEZA FINA 22ºPAV | 4 dias | 2020-06-01 | 2020-09-01
Não | LIMPEZA FINA 23ºPAV | 4 dias | 1/15/2020 | 1/21/2020
Sim | ENTREGA DE OBRA | 163 dias | 5/31/2019 | 2020-03-02
Sim | CHECK LIST | 157 dias | 5/31/2019 | 1/24/2020
Não | CHECK LIST 01ºPAV | 4 dias | 5/31/2019 | 2019-05-06
Não | CHECK LIST 02ºPAV | 4 dias | 2019-11-06 | 6/14/2019
Não | CHECK LIST 03ºPAV | 4 dias | 6/24/2019 | 6/27/2019
Não | CHECK LIST 04ºPAV | 4 dias | 2019-03-07 | 2019-08-07
Não | CHECK LIST 05ºPAV | 4 dias | 7/15/2019 | 7/18/2019
Não | CHECK LIST 06ºPAV | 4 dias | 7/24/2019 | 7/29/2019
Não | CHECK LIST 07ºPAV | 4 dias | 2019-02-08 | 2019-07-08
Não | CHECK LIST 08ºPAV | 4 dias | 8/13/2019 | 8/16/2019
Não | CHECK LIST 09ºPAV | 4 dias | 8/22/2019 | 8/27/2019
Não | CHECK LIST 10ºPAV | 4 dias | 2019-02-09 | 2019-05-09
Não | CHECK LIST 11ºPAV | 4 dias | 2019-11-09 | 9/16/2019
Não | CHECK LIST 12ºPAV | 4 dias | 9/20/2019 | 9/25/2019
Não | CHECK LIST 13ºPAV | 4 dias | 2019-01-10 | 2019-04-10
Não | CHECK LIST 14ºPAV | 4 dias | 2019-10-10 | 10/15/2019
Não | CHECK LIST 15ºPAV | 4 dias | 10/21/2019 | 10/24/2019
Não | CHECK LIST 16ºPAV | 4 dias | 10/30/2019 | 2019-04-11
Não | CHECK LIST 17ºPAV | 4 dias | 2019-08-11 | 11/13/2019
Não | CHECK LIST 18ºPAV | 4 dias | 11/21/2019 | 11/26/2019
Não | CHECK LIST 19ºPAV | 4 dias | 2019-02-12 | 2019-05-12
Não | CHECK LIST 20ºPAV | 4 dias | 2019-11-12 | 12/16/2019
Não | CHECK LIST 21ºPAV | 4 dias | 12/20/2019 | 2020-06-01
Não | CHECK LIST 22ºPAV | 4 dias | 2020-10-01 | 1/15/2020
Não | CHECK LIST 23ºPAV | 3 dias | 1/22/2020 | 1/24/2020
Sim | ENTREGA PARA ARQUITETA | 156 dias | 2019-06-06 | 1/29/2020
Não | REVISÃO CHECK LIST 01ºPAV | 4 dias | 2019-06-06 | 2019-11-06
Não | REVISÃO CHECK LIST 02ºPAV | 4 dias | 6/17/2019 | 6/24/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 03ºPAV | 4 dias | 6/28/2019 | 2019-03-07
Não | REVISÃO CHECK LIST 04ºPAV | 4 dias | 2019-10-07 | 7/15/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 05ºPAV | 4 dias | 7/19/2019 | 7/24/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 06ºPAV | 4 dias | 7/30/2019 | 2019-02-08
Não | REVISÃO CHECK LIST 07ºPAV | 4 dias | 2019-08-08 | 8/13/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 08ºPAV | 4 dias | 8/19/2019 | 8/22/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 09ºPAV | 4 dias | 8/28/2019 | 2019-02-09
Não | REVISÃO CHECK LIST 10ºPAV | 4 dias | 2019-06-09 | 2019-11-09
Não | REVISÃO CHECK LIST 11ºPAV | 4 dias | 9/17/2019 | 9/20/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 12ºPAV | 4 dias | 9/26/2019 | 2019-01-10
Não | REVISÃO CHECK LIST 13ºPAV | 4 dias | 2019-07-10 | 2019-10-10
Não | REVISÃO CHECK LIST 14ºPAV | 4 dias | 10/16/2019 | 10/21/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 15ºPAV | 4 dias | 10/25/2019 | 10/30/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 16ºPAV | 4 dias | 2019-05-11 | 2019-08-11
Não | REVISÃO CHECK LIST 17ºPAV | 4 dias | 11/14/2019 | 11/21/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 18ºPAV | 4 dias | 11/27/2019 | 2019-02-12
Não | REVISÃO CHECK LIST 19ºPAV | 4 dias | 2019-06-12 | 2019-11-12
Não | REVISÃO CHECK LIST 20ºPAV | 4 dias | 12/17/2019 | 12/20/2019
Não | REVISÃO CHECK LIST 21ºPAV | 4 dias | 2020-07-01 | 2020-10-01
Não | REVISÃO CHECK LIST 22ºPAV | 3 dias | 1/16/2020 | 1/21/2020
Não | REVISÃO CHECK LIST 23ºPAV | 3 dias | 1/27/2020 | 1/29/2020
Sim | ENTREGA PARA CLIENTE | 155 dias | 2019-12-06 | 2020-03-02
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 01ºPAV | 4 dias | 2019-12-06 | 6/17/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 02ºPAV | 4 dias | 6/25/2019 | 6/28/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 03ºPAV | 4 dias | 2019-04-07 | 2019-10-07
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 04ºPAV | 4 dias | 7/16/2019 | 7/19/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 05ºPAV | 4 dias | 7/25/2019 | 7/30/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 06ºPAV | 4 dias | 2019-05-08 | 2019-08-08
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 07ºPAV | 4 dias | 8/14/2019 | 8/19/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 08ºPAV | 4 dias | 8/23/2019 | 8/28/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 09ºPAV | 4 dias | 2019-03-09 | 2019-06-09
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 10ºPAV | 4 dias | 2019-12-09 | 9/17/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 11ºPAV | 4 dias | 9/23/2019 | 9/26/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 12ºPAV | 4 dias | 2019-02-10 | 2019-07-10
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 13ºPAV | 4 dias | 2019-11-10 | 10/16/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 14ºPAV | 4 dias | 10/22/2019 | 10/25/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 15ºPAV | 4 dias | 10/31/2019 | 2019-05-11
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 16ºPAV | 4 dias | 2019-11-11 | 11/14/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 17ºPAV | 4 dias | 11/22/2019 | 11/27/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 18ºPAV | 4 dias | 2019-03-12 | 2019-06-12
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 19ºPAV | 4 dias | 2019-12-12 | 12/17/2019
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 20ºPAV | 4 dias | 2020-02-01 | 2020-07-01
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 21ºPAV | 3 dias | 1/13/2020 | 1/15/2020
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 22ºPAV | 3 dias | 1/22/2020 | 1/24/2020
Não | ENTREGA PARA CLIENTE 23ºPAV | 3 dias | 1/30/2020 | 2020-03-02